## Лист1
Перечень мероприятий и работ по текущему обслуживанию, профилактическому ремонту
и подготовке жилого фонда к осенне-зимнемусезону 2015/2016 гг.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Сроки выполнения работ | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Жилой дом № 236, секции №№ 1 и 2; система отопления.
1 | Замена участков трубопроводов, диаметр усл. прох. от 50 до 80 мм | п/м | 9 | апрель
2 | Покраска участков трубопроводов, диаметр усл.прх. от 20 до 100 мм | м2 | 6 | май
3 | Промывка фильтров сетчатых | шт | 4 | май
4 | Промывка грязевиков | шт | 4 | май
5 | Замена кранов шаровых:
| а) усл. прох. Ø 15 мм | шт | 8 | май
| б) усл. прох. Ø 20 мм | шт | 1 | май
| в) усл. прох. Ø 25 мм | шт | 1 | май
6 | Ревизия трехходовых манометрических кранов | шт | 9 | май
7 | Замена кранов манометрических | шт | 3 | май
8 | Замена неисправного манометра, шкала 0÷16 кг/см2 | шт | 2 | май
9 | Ревизия задвижек усл. прох. Ø 80÷150 мм (вкл. тепл .камеру) | шт | 14 | июнь
10 | Замена термометров жидкостн. типа ТТЖ | шт | 10 | май
11 | Замена:
| а) задвижки Ду80 в системе отоп. в узле управления | шт | 1 | июнь
| б) задвижки Ду80 в системе отоп. в узле управления | шт | 1 | июнь
12 | Промывка системы отопления | блок-сеция | 2 | май
13 | Испытание на плотность системы отопления с помощью ручного гидравлического насоса (вкл. участки трасс до границ с теплоснабж. организацией) | блок-секция | 2 | май
Жилой дом № 236, секции №№ 1 и 2; система горячего водоснабжения.
1 | Изолир. труб энергофлексом:
| а) 80 мм; | м/п | 8 | июнь
| б)50 мм; | м/п | 8 | июнь
2 | Промывка фильтров сетчатых | шт | 2 | июль
3 | Замена кранов шаровых: |  |  | июль
| а) усл. прох. Ø 15 мм | шт | 8
| б)усл. прох. Ø 20 мм | шт | 2 | июль
| в) усл. прох. Ø 32 мм | шт | 1 | июль
4 | Ревизия трехходовых манометрических кранов | шт | 8 | июль
5 | Поверка преобразователя расхода эл. магн. ПРЭМ 32 зав №421886 | шт | 1 | июль
6 | Ревизия задвижек усл. про. Ø 80÷150 мм(включая уст. в тепл. камере) | шт | 6 | июль
7 | Испытание на плотность системы ГВС с помощью ручного гидравлического насоса(вкл. участки трасс до границ с теплоснабж. организацией) | блок-секция | 2 | июль
Жилой дом № 238, секции 1,2 и 3, система отопления.
1 | Покраска участков трубопроводов, диаметр усл. прох. от 40 до 100 мм | м2 | 4 | май
2 | Промывка фильтров сетчатых | шт | 4 | май
3 | Промывка грязевиков | шт | 6 | май
4 | Замена кранов шаровых:
| а) усл. прох. Ø 15 мм | шт | 11 | май
| б) усл. прох. Ø 20 мм | шт | 2 | май
5 | Ревизия трехходовых манометрических кранов | шт | 8 | май
6 | Замена кранов манометрических | шт | 3 | май
7 | Ревизия задвижек усл. прох. Ø 80÷150 мм | шт | 12 | июнь
8 | Поверка счетчика ВСТ-80 зав. № 10811503 | шт | 1 | июль
| а) на обр. тр. в узле учета Ду80 на затвор Ду80 | шт | 1 | июнь
| а) на пр. тр. в узле учета Ду80 на затвор Ду80 | шт | 1 | июнь
9 | Промывка системы отопления | блок-секция | 3 | май
10 | Испытание на плотность системы отопления с помощью ручного гидравлического насоса (вкл. участки трасс до границ с теплоснабж. организацией) | блок-секция | 3 | май
Жилой дом № 238, секции 1, 2 и 3, система горячего водоснабжения.
1 | Промывка фильтров сетчатых | шт | 2 | июль
2 | Замена кранов шаровых:
| а) усл. прох. Ø 15 мм | шт | 5 | июль
| б) усл. прох. Ø 20 мм | шт | 1 | июль
| в)усл. прох. Ø 25 мм | шт | 1 | июль
3 | Ревизия задвижек усл. прох. Ø 80÷100 мм | шт | 6 | июль
4
4 | Испытание на плотность системы ГВС с помощью ручного гидравлического насоса (вкл. участки трасс до границ с теплосн. организацией) | блок-секция | 3 | июль
|  | шт | 1 | июль
Холодное водоснабжение. Жилые дома №236, 238
1 | Ревизия задвижек Ду100 на узле учета холодной воды (ж.д.238) | шт | 3 | август
2 | Покрасить водомерные узлы ж/д №№ 236, 238 | к-т | 2 | август
Система ДНС
1 | Очистка дренажных колодцев, магистралей и накопительных емкостей(для сточных вод) от грязевых отложений | компл уст-ройств | 1 | август
Система ВНС
1 | Ревизия задвижек Ду150÷200 | шт | 4 | август
2 | Ремонт 2-х насосов в 4 -х насосной установке "Линас" (замена подшипников) | шт | 2 | август
3 | Устранение свищей в трубах Ду100 и Ду200 | шт | 2 | август
Электроснабжение ж/д № 236, 238, 240
1 | Проведение регламентных работ согласно «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» | шт |  | Постоянно
Жилой дом № 240 секция 1,2,3,4 система отопления
1 | Ревизия запорной и контрольно-измерительной аппаратуры | блок-секция | 4 | май
2 | Испытания на прочность ситемы отопления с помощью ручного гидравлического насоса (вкл. участки трассдо границ с теплоснабж. организацией) | блок-секция | 4 | май
3 | Промывка системы отпления | блок-секция | 4 | май
Жилой дом № 240 секция 1,2,3,4 система горячего водоснабжения
1 | Ревизия запорной и контрольно-измерительной аппаратуры | блок-секция | 4 | август
2 | Испытания на прочность ситемы ГВС с помощью ручного гидравлического насоса (вкл. участки трассдо границ с теплоснабж. организацией) | блок-секция | 4 | август
Жилой дом № 240 секция 1,2,3,4 система канализации
1 | Очистка накопительной емкости от фикальных отложений | емкость | 1 | август
Выполнение подготовительных технических и организационных мероприятий для получения паспорта готовности объектов теплопотребления к отопительному сезону 2015/2016г.г. от теплоснабжающей компании ЗАО "СТЭК" и ООО "Град" в срок до 10.09.2015г.