## Лист1
Перечень мероприятий и работ по текущему обслуживанию, профилактическому ремонту
и подготовке жилого фонда к осенне-зимнемусезону 2015/2016 гг.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Сроки выполнения работ | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Жилой дом № 234 корп.1-2, секции А, Б и В, система отопления.
1 | Промывка фильтров сетчатых | шт | 5 | май
2 | Промывка грязевиков | шт | 8 | май
3 | Ревизия задвижек усл. прох. Ø 100 мм | шт | 6 | май
4 | Замена кранов шаровых:
| а) усл. прох. Ø 15 мм | шт | 24 | май
| б) усл. прох. Ø 20 мм | шт | 3 | май
5 | Ревизия трехходовых манометрических кранов | шт | 8 | май
6 | Замена кранов манометрических | шт | 4 | май
7 | Замена неисправного манометра, шкала 0÷16 кг/см2 | шт | 3 | июнь
8 | Покраска участков трубопроводов Ду20÷100мм | м2 | 4 | апрель
9 | Промывка системы отопления | блок-секция | 3 | июнь
10 | Испытание на плотность системы отопления с помощью ручного гидравлического насоса(квл.участки трасс до границ с теплосн. организацией | блок-секция | 3 | июнь
11 | Ревизия труб и запорной арматуры в тепловой камере | тепл. камера | 1 | май
Жилой дом № 234 корпус 1-2, секции А, Б и В, система горячего водоснабжения.
1 | Промывка фильтров сетчатых | шт | 2 | июль
2 | Замена кранов шаровых:
| а) усл. прох. Ø 15 мм | шт | 2 | июль
| б) п/п, усл. прох. Ø 40 (т/э) | шт | 16 | июль
3 | Испытание на плотность системы ГВС с помощью ручного гидравлического насоса | блок-секция | 3 | июль
Жилой дом № 218а, система теплоснабжения
1 | Покраска участков трубопроводов, диаметр усл. прох. от 20 до 100 мм | м2 | 2 | апрель
2 | Промывка фильтров сетчатых | шт | 2 | май
3 | Промывка грязевиков | шт | 2 | май
4 | Замена кранов манометрических | шт | 2 | май
5 | Замена кранов шаровых:
| а) усл. прох. Ø 15 мм | шт | 6 | май
| б) усл. прох. Ø 20 мм | шт | 2 | май
6 | Промывка системы отопления | блок-секция | 1 | май
7 | Испытание на плотность системы отопления | блок-секция | 1 | май
8 | Промывка (поштучная очистка пластин) теплообменников типаТ5-МFG | шт | 2 | июль
9 | Поверка расходомера ПРЭМ- 50-10-00 зав. № 144270 | шт | 1 | июль
10 | Поверка расходомера ПРЭМ- 50-10-00 зав. № 144353 | шт | 1 | июль
11 | Поверка комплекта термометров сопротивления зав.№ 6116 | компл. | 1 | июль
12 | Испытание на плотность системы горячего водоснабжения с помощью ручного гидравлического насоса | блок-секция | 1 | июль
Жилой дом № 218, система теплоснабжения (ИТП)
1 | Поверка комплекта термопреобразователей сопротивления Pt500 зав. №704592 | шт | 1 | июль
июль
2 | Поверка вычислителя количества теплоты ВКТ-7-02 зав. №84755 (отопл.) | шт | 1 | июль
3 | Поверка счетчика ВСТ-7-150 зав. №000252 )отопл.) | шт | 1 | июль
4 | Поверка комплекта термопреобразователей сопротивления Pt500 зав. №704537 | компл. | 1 | июль
5 | Промывка (поштучная очистка пластин) теплообменников типаFP31-95-1-E | шт | 4 | июль
6 | Промывка фильтров сетчатых Ду200 | шт | 2 | июль
7 | Заменить неисправные циферблатные термометры типа ТБО | шт | 2 | август
8 | Просверлить на фланцах вибровставки Ду200 по 8 дополнительных отверстий Ду20 для крепления к фланцам | шт | 2 | июль
9 | Замена шарового крана фл. Ду40 на циркуляционных насоах ГВС | шт | 2 | июль
10 | Покраска участков трубопроводов и фланцев | м2 | 4 | август
11 | Замена мембранны в мембранном баке 500 л (с.А) | шт | 1 | август
12 | Смазка редукторов шаровых кранов | шт | 8 | июль
Отопление, секции А, Б, Г, Д и Е
1 | Промывка фильтров сетчатых | шт | 10 | май
2 | Промывка грязевиков | шт | 10 | май
3 | Замена оздухоотводчиов авт. | шт | 18 | май
4 | Промывка системы отопления | блок-секция | 5 | август
5 | Испытание на плотность системы отопления с помощью ручного гидравлического насоса (вкл. участки трасс до границ с теплосн. органицацией) | блок-секция | 5 | август
Горячее водоснабжение, секции А, Б, Г, Д и Е
1 | Испытание на плотность системы ГВС с помощью ручного гидравлического насоса | блок-секция | 5 | июль
Холодное водоснабжение. Жилые дома №234 корп. 1-2, 218, 218а
1 | Проверка автоматического запуска повысительных насосов ХВС в ЦТП ж.д. 218 ( с помощью контролера XENTA) | блок | 1 | май
2 | Поверка расходометра ВСХНд-65 зав.№000336 в ЦТП ж.д. 218; | шт | 1 | июль
3 | Замена крана шарового Ду15 ж.д. 234 к.1-2 | шт | 3 | июль
4 | Ревизия задвижек:
| усл. прох. Ø 100 мм ж/д.234 корп.1-2 | шт | 3 | август
5 | Покрасить водомерные узлы ж/д № 234 корп.1-2 | к-т | 1 | август
Автоматическая пожарная сигнализация и пожаротушение жилых домов№№218 и 234 корп.1-2
1 | Проверка срабатывания исполнительных механизмов пожаротушения (ручные изве-щатели, электрозадвижки, насосные стан-ции пожаротушения, вентиляторы и т. д. | компл уст-ройств | 7 | август
Электроснабжение ж/д №№234 корп.1-2, 218 а, 218.
1 | Проведение регламентных работ согласно «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» |  |  | Постоянно
Выполнение подготовительных технических и организационных мероприятий для получения паспорта готовности объектов теплопотребления к отопительному сезону 2015/2016 г.г. от теплоснабжающей компании ЗАО «СТЭК» в срок до 10.09.2015 г.