## Лист1
"Утверждаю"
Генеральный директор
ЗАО "Евросибспецстрой - сервис"
_________________________ В.Д. Хвостик
"05" апреля 2016 г.
Перечень мероприятий и работ по текущему обслуживанию, профилактическому ремонту
и подготовке жилого фонда к осенне-зимнемусезону 2016/2017 гг.
|  |  |  | Необходимые материалы |  | Сроки выполнения работ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | наименование | кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9
Жилой дом № 236, секции №№ 1 и 2; система отопления.
1 | Изоляция труб |  |  | Лента энергофлекс армированная 48ммх50м | 8 | май
2 | Покраска участков трубопроводов, диаметр усл.прх. от 20 до 100 мм | м2 | 6 | краска | 3 | май
3 | Промывка фильтров сетчатых | шт | 4 |  |  | май
4 | Промывка грязевиков | шт | 4 |  |  | май
5 | Замена кранов шаровых:
| а) усл. прох. Ø 15 мм | шт | 2 | кран шаровый 15мм | 2 | май
| б) усл. прох. Ø 20 мм | шт | 1 | кран шаровый 20мм | 1 | май
| в) усл. прох. Ø 25 мм | шт | 1 | кран шаровый 25мм | 1 | май
6 | Ревизия трехходовых манометрических кранов | шт | 9 |  | 1 | май
7 | Замена кранов манометрических | шт | 1 | кран манометрический | 1 | май
8 | Замена неисправного манометра, шкала 0÷16 кг/см2 | шт | 1 | манометр | 1 | май
9 | Ревизия задвижек усл. прох. Ø 80÷150 мм (вкл. тепл .камеру) | шт | 14 | набивка сальниковая плетёная,пропитанная. | 2 | июнь
10 | Поверка Вычислителя кол-ва теплоты ВКТ-7-04 | шт | 1 | поверка | 1 | июль-август
11 | Замена крышной ливневой трубы на техническом этеже в секции 1 | компл. | 1 | труба ПНД 110 | 1 | июнь
|  |  |  | тройник ПЭ-110 | 1
|  |  |  | муфта ПНД-110 | 1
|  |  |  | Втулка под фланец 110 | 1
|  |  |  | фланец | 1
|  |  |  | заглушка | 1
|  |  |  | кабель обогрева | 1
12 | Промывка системы отопления | блок-сеция | 2 |  |  | май
13 | Испытание на плотность системы отопления с помощью ручного гидравлического насоса (вкл. участки трасс до границ с теплоснабж. организацией) | блок-секция | 2 |  |  | май
Жилой дом № 236, секции №№ 1 и 2; система горячего водоснабжения.
1 | Изолир. труб энергофлексом: |  |  | энергофлекс листовой(рулон) | 4
| а) 80 мм; | м/п | 8 |  |  | июнь
| б)50 мм; | м/п | 8 |  |  | июнь
2 | Промывка фильтров сетчатых | шт | 2 |  |  | июль
3 | Замена кранов шаровых: |  |  |  |  | июль
| а) усл. прох. Ø 15 мм | шт | 8 | кран шаровый 15мм | 8
| б)усл. прох. Ø 20 мм | шт | 2 | кран шаровый 20мм | 2
| в) усл. прох. Ø 32 мм | шт | 1 | кран шаровый 32мм | 1
4 | поверка преобразователя расхода электромагнитного ПРЭМ 32 | шт | 1 | поверка | 1 | июль
5 | поверка преобразователя расхода электромагнитного ПРЭМ 40 | шт | 1 | поверка | 1 | июль
6 | Поверка Вычислителя количества теплоты ВКТ-7-04 | шт | 1 | поверка | 1 | июль-август
7 | Ревизия задвижек усл. про. Ø 80÷150 мм(включая уст. в тепл. камере) | шт | 6 | набивка сальниковая плетёная,пропитанная. | 3 | июль
8 | Испытание на плотность системы ГВС с помощью ручного гидравлического насоса(вкл. участки трасс до границ с теплоснабж. организацией) | блок-секция | 2 |  |  | июль
Жилой дом № 238, секции 1,2 и 3, система отопления.
1 | Покраска участков трубопроводов, диаметр усл. прох. от 40 до 100 мм | м2 | 4 | краска | 3 | май
2 | Промывка фильтров сетчатых | шт | 4 |  |  | май
3 | Промывка грязевиков | шт | 6 |  |  | май
4 | Замена кранов шаровых:
| а) усл. прох. Ø 15 мм | шт | 5 | кран шаровый 15мм | 5 | май
| б) усл. прох. Ø 20 мм | шт | 2 | кран шаровый 20мм | 2 | май
5 | Ревизия трехходовых манометрических кранов | шт | 8 |  |  | май
6 | Ревизия кранов манометрических | шт | 3 |  |  | май
7 | Ревизия задвижек усл. прох. Ø 80÷150 мм | шт | 12 | набивка сальниковая плетёная,пропитанная. | 4 | июнь
8 | Поверка счетчика ВСТ-80 зав. № 4819 | шт | 1 | поверка | 1 | июнь
| а) на обр. тр. в узле учета Ду80 на затвор Ду80 | шт | 1 |  |  | июнь
| а) на пр. тр. в узле учета Ду80 на затвор Ду80 | шт | 1 |  |  | июнь
9 | Промывка системы отопления | блок-секция | 3 |  |  | май
10 | Испытание на плотность системы отопления с помощью ручного гидравлического насоса (вкл. участки трасс до границ с теплоснабж. организацией) | блок-секция | 3 |  |  | май
Жилой дом № 238, секции 1, 2 и 3, система горячего водоснабжения.
1 | Промывка фильтров сетчатых | шт | 2 |  |  | июль
2 | Замена кранов шаровых:
| а) усл. прох. Ø 15 мм | шт | 5 | кран шаровый 15мм | 5 | июль
| б) усл. прох. Ø 20 мм | шт | 1 | кран шаровый 20мм | 1 | июль
| в)усл. прох. Ø 25 мм | шт | 1 | кран шаровый 25мм | 1 | июль
3 | поверка преобразователя расхода электромагнитного ПРЭМ 32 | шт | 1 | поверка | 1 | август
4 | поверка преобразователя расхода электромагнитного ПРЭМ 50 | шт | 1 | поверка | 1 | август
5 | Поверка комплекта термопреобразователей сопротивлений Pt500 | компл-т | 1 | поверка | 1 | май
6 | Ревизия задвижек усл. прох. Ø 80÷100 мм | шт | 6 | набивка сальниковая плетёная,пропитанная. | 2 | июль
7 | Опресовка участков ОВ и ГВС от тепловой камеры ж/д.№234, до камеры ж/д. №236, и участок до ж/д. № 238 | участок | 3 |  |  | июль
8 | Ревизия тепловой камеры ж/д.№ 236 ОВ, и ГВС. | камера | 1 |  |  | июль
9 | Испытание на плотность системы ГВС с помощью ручного гидравлического насоса (вкл. участки трасс до границ с теплосн. организацией) | блок-секция | 3 |  |  | июль
|  | шт | 1 | июль
Холодное водоснабжение. Жилые дома №236, 238
1 | Ревизия задвижек Ду100 на узле учета холодной воды (ж.д.238) | шт | 3 | набивка сальниковая плетёная,пропитанная. | 2 | август
2 | Покрасить водомерные узлы ж/д №№ 236, 238 | к-т | 2 | краска | 3 | август
Система ДНС
1 | Очистка дренажных колодцев, магистралей и накопительных емкостей(для сточных вод) от грязевых отложений | компл уст-ройств | 1 |  |  | август
Система ВНС
1 | Ревизия задвижек Ду150÷200 | шт | 4 | набивка сальниковая плетёная,пропитанная. | 1 | август
2 | Ревизия насосов в 4 -х насосной установке "Линас" | устан. | 1 | смазка Литол | 1 | август
Электроснабжение ж/д № 236, 238, 240
1 | Проведение регламентных работ согласно «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» | шт |  | лампа 18Вт 5Т | 600 | Постоянно
|  |  |  | лампа ЛД-36 | 62 | Постоянно
|  |  |  | ЛОН-100 | 14 | Постоянно
|  |  |  | ЛОН -40 | 18 | Постоянно
Жилой дом № 240 секция 1,2,3,4 система отопления
1 | Ревизия запорной и контрольно-измерительной аппаратуры | блок-секция | 4 | набивка сальниковая плетёная,пропитанная. | 4 | май
2 | Испытания на прочность ситемы отопления с помощью ручного гидравлического насоса (вкл. участки трасс до границ с теплоснабж. организацией) | блок-секция | 4 |  |  | май
3 | Замена крана шарового в подвальном помещении секции 2 | шт | 1 | кран шаровый д 1-1/4" в комплекте | 1 | май
4 | Промывка системы отпления | блок-секция | 4 |  |  | май
Жилой дом № 240 секция 1,2,3,4 система горячего водоснабжения
1 | Ревизия запорной и контрольно-измерительной аппаратуры | блок-секция | 4 | набивка сальниковая плетёная,пропитанная. | 4 | август
2 | Испытания на прочность ситемы ГВС с помощью ручного гидравлического насоса (вкл. участки трассдо границ с теплоснабж. организацией) | блок-секция | 4 |  |  | август
Жилой дом № 240 секция 1,2,3,4 система холодного водоснабжения
1 | Ревизия задвижек в камере ХВС | камера | 1 | набивка сальниковая плетёная,пропитанная. | 2
Жилой дом № 240 секция 1,2,3,4 система канализации
1 | Очистка накопительной емкости от фtкальных отложений | емкость | 1 |  | постоянно
| Рехтовка и ревизия щитов этажных |  |  |  | постоянно
Выполнение подготовительных технических и организационных мероприятий для получения паспорта готовности объектов теплопотребления к отопительному сезону 2016/2017г.г. от теплоснабжающей компании ЗАО "СТЭК" и ООО "Град" в срок до 10.09.2017г.
Составил: Инженер-энергетик _____________ Макаров М.А.
Согласованно: Главный инженер ______________ Ребиков В.Л.