## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС"
________________________В.Д.Хвостик
"29" марта 2016г.
- выполненные работы
Перечень мероприятий и работ по текущему обслуживанию, профилактическому ремонту и подготовке жилого фонда к осенне-зимнему сезону 2016/2017 годам.
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ед.измерения | Кол-во | Необходимые материалы |  | Сроки выполнения
№ п/п |  |  |  | Наименование | кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8
Куликова д 18а
Система отопления:
1 | Ревизия элеваторного узла(чистка,покраска, набивка) | Узел | 1 | набивка сальниковая,плетёная,пропитанная | 2 | июнь
|  |  |  | краска | 2
2 | Промывка системы холодной водой |  | 1 |  |  | июнь
3 | Опрессовка систем отопления и ГВС |  | 2
Система ГВС:
4 | Ревизия вентиля Ду 20 |  | 1 |  |  | июнь
Система электроснабжения:
5 | профилактические проверки, замена и ремонт электрооборудования (Щиты,щитки,вводные кабели,освещение) |  |  |  |  | август
6 | Замена вводного кабеля от фасада до щита этажного и между щитами |  |  | ВВГ 2х10 | 187 | август
7 | Замене провода от щита этажного до квартиры |  | 8 | ВВГ 2х16 | 75 | август
8 | Замена щитов этажных |  | 4 | VI-KO в комплекте | 1550 | август
9 | крепёж |  |  | комплект | 700 | август
10 | Зщита кабеля |  |  | гофрированная труба 25мм. | 9 | август
11 | провод на освещение наружное и внутреннее |  |  | ВВГ 2х1,5 | 25 | август
12 | Выключатель на освещение |  | 4 | выключатель | 80 | август
13 | Светильник настенный на подезд и этаж |  | 6 | НБО | 400 | август
14 | Установка насоса дренажного в подвальное помещение | м |  | Рукав дренажный | 150 | Апрель
|  | шт |  | насос "Вихрь-750" | 3900
|  | м |  | провод ВВГ 3х4 | 38
|  | шт |  | Выкл. автомат.25А | 125
|  | шт |  | розетка | 80
Куликова д 18б
Система отопления:
1 | Ревизия элеваторного узла(чистка,покраска, набивка) | Узел | 1 | набивка сальниковая,плетёная,пропитанная | 2 | июнь
|  |  |  | краска | 2
2 | Опрессовка систем отопления и ГВС |  | 2
Система ГВС:
3 | Ревизия задвижек и вентилей |  | 1 |  |  | июнь
Система ХВС:
4 | Ревизия задвижек и вентилей |  | 1 |  |  | июнь
Система электроснабжения:
5 | профилактические проверки, замена и ремонт электрооборудования (Щиты,щитки,вводные кабели,освещение) |  |  |  |  | август
6 | Замена вводного кабеля от фасада до щита этажного и между щитами |  |  | ВВГ 2х10 | 187 | август
7 | Замене провода от щита этажного до квартиры |  | 8 | ВВГ 2х16 | 75 | август
8 | Замена щитов этажных |  | 4 | VI-KO в комплекте | 1550 | август
9 | крепёж |  |  | комплект | 700 | август
10 | Зщита кабеля |  |  | гофрированная труба 25мм. | 9 | август
11 | провод на освещение наружное и внутреннее |  |  | ВВГ 2х1,5 | 25 | август
12 | Выключатель на освещение |  | 4 | выключатель | 80 | август
13 | Светильник настенный на подезд и этаж |  | 6 | НБО | 400 | август
Куликова д 2/2
Система отопления:
1 | Ревизия элеваторного узла(чистка,покраска, набивка) | Узел | 1 |  |  | сентябрь
2 | Промывка системы холодной водой |  | 1 |  |  | сентябрь
3 | Опрессовка систем отопления и ГВС |  | 2 |  |  | сентябрь
Система электроснабжения:
4 | профилактические проверки ремонты электрооборудования (Щиты,щитки,вводные кабели,освещение) |  |  |  |  | сентябрь
5 | профилактические проверки, замена и ремонт электрооборудования (Щиты,щитки,вводные кабели,освещение) |  |  |  |  | сентябрь
6 | Замена вводного кабеля от фасада до щита этажного и между щитами |  |  | ВВГ 2х10 | 187 | сентябрь
7 | Замене провода от щита этажного до квартиры |  | 11 | ВВГ 2х16 | 75 | сентябрь
8 | Замена щитов этажных |  | 2 | VI-KO в комплекте | 2500 | сентябрь
9 | крепёж |  |  | комплект | 700 | сентябрь
10 | Зщита кабеля |  |  | гофрированная труба 25мм. | 9 | сентябрь
11 | провод на освещение наружное и внутреннее |  |  | ВВГ 2х1,5 | 25 | сентябрь
12 | Выключатель на освещение |  | 2 | выключатель | 80 | сентябрь
13 | Светильник настенный на подезд и этаж |  | 3 | НБО | 400 | сентябрь
Куликова д 20
Система отопления:
1 | Ревизия элеваторного узла(чистка,покраска, набивка) | Узел | 1 |  |  | сентябрь
2 | Промывка системы холодной водой |  | 1 |  |  | сентябрь
3 | Опрессовка систем отопления и ГВС |  | 2 |  |  | сентябрь
Система электроснабжения:
4 | профилактические проверки ремонты электрооборудования (Щиты,щитки,вводные кабели,освещение) |  |  |  |  | постоянно
5 | Замена вводного кабеля от фасада до щита этажного и между щитами |  |  | ВВГ 2х10 | 187 | сентябрь
6 | Замене провода от щита этажного до квартиры |  | 8 | ВВГ 2х16 | 75 | сентябрь
7 | Замена щитов этажных |  | 4 | VI-KO в комплекте | 1550 | сентябрь
8 | крепёж |  |  | комплект | 700 | сентябрь
9 | Зщита кабеля |  |  | гофрированная труба 25мм. | 9 | сентябрь
10 | провод на освещение наружное и внутреннее |  |  | ВВГ 2х1,5 | 25 | сентябрь
11 | Выключатель на освещение |  | 4 | выключатель | 80 | сентябрь
12 | Светильник настенный на подезд и этаж |  | 6 | НБО | 400 | сентябрь
Куликова д 3
| Система отопления: |  |  |  |  | сентябрь
1 | Ревизия элеваторного узла(чистка,покраска, набивка) | Узел | 1 |  |  | сентябрь
2 | Промывка системы холодной водой |  | 1 |  |  | сентябрь
3 | Опрессовка систем отопления и ГВС |  | 2 |  |  | сентябрь
Система электроснабжения:
4 | профилактические проверки ремонты электрооборудования (Щиты,щитки,вводные кабели,освещение) |  |  |  |  | октябрь
5 | профилактические проверки, замена и ремонт электрооборудования (Щиты,щитки,вводные кабели,освещение) |  |  |  |  | октябрь
6 | Замена вводного кабеля от фасада до щита этажного и между щитами |  |  | ВВГ 2х10 | 187 | октябрь
7 | Замене провода от щита этажного до квартиры |  | 8 | ВВГ 2х16 | 75 | октябрь
8 | Замена щитов этажных |  | 4 | VI-KO в комплекте | 2500 | октябрь
9 | крепёж |  |  | комплект | 700 | октябрь
10 | Зщита кабеля |  |  | гофрированная труба 25мм. | 9 | октябрь
11 | провод на освещение наружное и внутреннее |  |  | ВВГ 2х1,5 | 25 | октябрь
12 | Выключатель на освещение |  | 2 | выключатель | 80 | октябрь
13 | Светильник настенный на подезд и этаж |  | 3 | НБО | 400 | октябрь
Маяковского 12/22
Система отопления:
1 | Ревизия элеваторного узла(чистка,покраска, набивка) | Узел | 1 | набивка сальниковая,плетёная,пропитанная | 2 | август
|  |  |  | краска | 2
2 | Промывка системы холодной водой |  | 1 |  |  | август
2 | Опрессовка систем отопления и ГВС |  | 2 |  |  | август
Система ГВС:
4 | Ревизия вентиля Ду 20 |  | 1 |  |  | август
Система электроснабжения:
5 | профилактические проверки, замена и ремонт электрооборудования (Щиты,щитки,вводные кабели,освещение)
6 | Замена вводного кабеля от фасада до щита этажного и между щитами |  |  | ВВГ 2х10 | 187 | июль
7 | Замене провода от щита этажного до квартиры |  | 12 | ВВГ 2х16 | 75 | июль
8 | Замена щитов этажных |  | 4 | VI-KO в комплекте | 1550 | июль
9 | крепёж |  |  | комплект | 700 | июль
10 | Зщита кабеля |  |  | гофрированная труба 25мм. | 9 | июль
11 | провод на освещение наружное и внутреннее |  |  | ВВГ 2х1,5 | 25 | июль
12 | Выключатель на освещение |  | 4 | выключатель | 80 | июль
13 | Светильник настенный на подезд и этаж |  | 6 | НБО | 400 | июль
Маяковского 14
Система отопления:
1 | Ревизия элеваторного узла(чистка,покраска, набивка) | Узел | 1 | набивка сальниковая,плетёная,пропитанная | 2 | май
|  |  |  | краска | 2
2 | Промывка системы холодной водой |  | 1 |  |  | май
3 | Опрессовка систем отопления и ГВС |  | 2 |  |  | май
Система ГВС:
4 | Ревизия задвижек и вентилей |  | 1 |  |  | май
Система ХВС:
5 | Ревизия задвижек и вентилей |  | 1 |  |  | май
6 | Замена труб Д32 |  |  | труба п/п. | 4 | май
Система электроснабжения:
7 | профилактические проверки, замена и ремонт электрооборудования (Щиты,щитки,вводные кабели,освещение) |  |  |  |  | постоянно
Маяковского 16
Система отопления:
1 | Ревизия элеваторного узла(чистка,покраска, набивка) | Узел | 1 | набивка сальниковая,плетёная,пропитанная | 2 | май
|  |  |  | краска | 2 | май
2 | Промывка системы холодной водой |  | 1 |  |  | май
3 | Опрессовка систем отопления и ГВС |  | 2 |  |  | май
Система ГВС:
4 | Ревизия задвижек и вентилей | сист. | 1 |  |  | май
Система ХВС:
5 | Ревизия задвижек и вентилей | сист. | 1 |  |  | май
6 | Система электроснабжения:
7 | профилактические проверки, замена и ремонт электрооборудования (Щиты,щитки,вводные кабели,освещение) |  |  |  |  | постоянно
8 | Замена вводного кабеля от фасада до щита этажного и между щитами |  |  | ВВГ 2х10 | 187 | октябрь
9 | Замене провода от щита этажного до квартиры |  | 8 | ВВГ 2х16 | 75 | октябрь
10 | Замена щитов этажных |  | 4 | VI-KO в комплекте | 1550 | октябрь
11 | крепёж |  |  | комплект | 700 | октябрь
12 | Зщита кабеля |  |  | гофрированная труба 25мм. | 9 | октябрь
13 | провод на освещение наружное и внутреннее |  |  | ВВГ 2х1,5 | 25 | октябрь
14 | Выключатель на освещение |  | 4 | выключатель | 80 | октябрь
15 | Светильник настенный на подезд и этаж |  | 6 | НБО | 400 | октябрь
Куликова 23/10
Система отопления:
1 | Ревизия элеваторного узла(чистка,покраска, набивка) | Узел | 1 | набивка сальниковая,плетёная,пропитанная | 2 | май
|  |  |  | краска | 2 | май
2 | Промывка системы холодной водой |  | 1 |  |  | май
3 | Опрессовка систем отопления и ГВС |  | 2 |  |  | май
Система ГВС:
4 | Замена крана на вводе в дом и ревизия вводной группы | сист. | 1 | кран д50 в комплекте | 2650 | май
Система ХВС:
5 | Ревизия задвижек и вентилей | сист. | 1 |  |  | май
6 | Система электроснабжения:
7 | профилактические проверки, замена и ремонт электрооборудования (Щиты,щитки,вводные кабели,освещение) |  |  |  |  | постоянно
Выполнение подготовительных технических и организационных мероприятий для получения паспорта готовности объектов теплопотребления к отопительному сезону 2016/2017 г.г. от теплоснабжающей компании МУП «Теплосеть» в срок до 10.09.2016 г.
Составил: Инженер-энергетик _____________ Макаров М.А.
Согласованно: Главный инженер ______________ Ребиков В.Л.