## ЗАО БУХ 2017-2018
Утверждаю
Генеральный директор
ЗАО "ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС"
_____________ В.Д. Хвостик
"____" _____________ 2017г.
Перечень общестроительных работ по текущему и
профилактическому ремонту, подготовке жилого фонда к
осенне-зимнему сезону 20172018гг.
№ п/ п | Дом | Подъезд № | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Срок выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 236 |  | Покраска МАФ с очисткой бордюров на детской площадке |  |  | апрель
2 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | апрель
3 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | апрель
4 |  | 1-2 | Уборка мягкой кровли и козырьков на подъездами (мох, песок и т.п.) | под. | 2 | май
5 |  | 1-2 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 35 | май
6 |  |  | Разбивка цветников |  |  | май
7 |  |  | Ремонт и восстановление поврежденных газонов |  |  | май
8 |  |  | Замена а/дорожного полотна | м2 | 900 | июнь
9 |  | 1-2 | Покраска цоколя и входа в подвал | м2 | 425.4 | июнь
10 |  |  | Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 88 | июнь
11 |  |  | Покраска ограждений тротуаров собственного изготовления | шт. | 27 | июнь
12 |  |  | Замена дверей мусорокамер | шт. | 2 | июнь
13 |  | 1-2 | Неподвижное крепление перильных поручней | шт. | 36 | июль
14 |  |  | Частичная покраска в МОП | м2 | 220 | июль
15 |  |  | Частичная шпатлевка в МОП | м2 | 68 | август
16 |  | 1-2 | Промывка мусоропроводов | шт. | 2 | август
17 | 238 |  | Покраска МАФ с очисткой бордюров на детской площадке |  |  | апрель
18 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | апрель
19 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | апрель
20 |  | 1-3 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 60 | май
21 |  |  | Ремонт и восстановление поврежденных газонов |  |  | май
22 |  |  | Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 107 | июнь
23 |  |  | Покраска ДНС | м2 | 35.6 | июнь
24 |  |  | Замена а/дорожного полотна | м2 | 1100 | июнь
25 |  |  | Замена дверей мусорокамер | шт. | 3 | июнь
26 |  |  | Установка МАФ |  |  | июль
27 |  | 2-3 | Неподвижное крепление перильных поручней | шт. | 36 | июль
28 |  | 1-3 | Покраска цоколя и входа в подвал | м2 | 658.3 | июнь
29 |  |  | Частичная шпатлевка в МОП | м2 | 68 | август
30 |  |  | Частичная покраска в МОП | м2 | 345 | август
31 |  | 1-3 | Промывка мусоропроводов | шт. | 3 | август
32 | 240 |  | Заполнение цветников торфяной смесью |  |  | апрель
33 |  |  | Заполнение песочниц песком |  |  | апрель
34 |  |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 23 | май
35 |  |  | Установка МАФ |  |  | май
36 |  |  | Разбивка цветников |  |  | май
37 |  |  | Ремонт и восстановление поврежденных газонов |  |  | май
38 |  |  | Покраска цоколя и входа в подвал (1;3) с частичной шпатлевкой | м2 | 392.35 | июнь
39 |  |  | Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 144 | июнь
40 |  |  | Установка столбов для беспрепятственного спуска с тротуара | шт. | 10 | август
41 |  |  | Дорожная разметка на пешеходных переходах | шт. | 5 | июнь
42 |  |  | Ремонт ступеней на крыльцах | м2 | 9 | июнь
43 |  |  | Ремонт напольной плитки (а/стоянка) | м2 | 20 | июнь
44 |  | 1 | Установка ограждений тротуара (забор) | п.м | 63 | _____
45 |  | 4 | Установка ограждений тротуара (столбы) | п.м | 73 | _____
46 |  | 1 | Ремонт стяжки на т/этаже | м2 | 16 | июль
47 |  | 1-4 | Неподвижное крепление перильных поручней | шт. | 136 | июль
48 |  |  | Частичная шпатлевка в МОП | м2 | 68 | август
49 |  |  | Частичная покраска в МОП | м2 | 220 | август
50 |  |  | Ремонт переходных дверей |  | по факту | сентябрь
Составил: Старший техник-смотритель _____________ Леванов Д.В.
Согласованно: Главный инженер __________________ В.Л. Ребиков