## Лист1
"Утверждаю"
Генеральный директор
ЗАО "Евросибспецстрой - сервис"
_________________________ В.Д. Хвостик
"______"_________________ 2017 г.
Перечень мероприятий и работ по текущему обслуживанию, профилактическому ремонту
и подготовке жилого фонда к осенне-зимнемусезону 2017/2018 гг.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Сроки выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Жилой дом № 236, секции №№ 1 и 2; система отопления.
1 | Промывка фильтров сетчатых | шт | 4 | июнь
2 | Промывка грязевиков | шт | 4 | июнь
3 | Ревизия задвижек усл. прох. Ø 80÷150 мм (вкл. тепл.камеру) | шт | 14 | июнь
4 | Замена расходомера на прям. тр. ВСТН-50 № 10825598 | шт | 1 | июль
5 | Поверка расходомера на обр. тр. ВСТН-50 № 09227813 | шт | 1 | июль
6 | Промывка системы отопления | блок-сеция | 2 | август
7 | Испытание на плотность системы отопления с помощью ручного гидравлического насоса (вкл. участки трасс до границ с теплоснабж. организацией) | блок-секция | 2 | август
Жилой дом № 236, секции №№ 1 и 2; система горячего водоснабжения.
8 | Промывка фильтров сетчатых | шт | 2 | В период профилактических работ на котельной СТЭК
9 | Ревизия задвижек усл. про. Ø 80÷150 мм(включая уст. в тепл. камере) | шт | 6
10 | Испытание на плотность системы ГВС с помощью ручного гидравлического насоса(вкл. участки трасс до границ с теплоснабж. организацией) | блок-секция | 2
11 | Ревизия тепловой камеры д. 238 | шт | 1
12 | Оформление паспорта готовности к отопительному сезону |  |  | август
Жилой дом № 236 система канализации
13 | Прочистка хоз-фекальной канализации до границ эксплуатационной ответственности | блок-секция | 2 | сентябрь
14 | Замена дренажных насосов | шт | 2 | март-апрель
Жилой дом № 236, электроснабжение
15 | Техническое обслуживание ВРУ согласно ПТЭЭП (осмотр, чистка изоляции 0,4 кВ, протяжка контактных соединений, проверка работоспособности АВР) | шт | 1 | июнь-сентябрь (по согласованному графику отключений абонентов)
16 | Укомплектовать ВРУ средствами индивидуальной защиты, знаками безопасности, указателями напряжения | шт | 1 | апрель
17 | Замена ламп светильников у входа в подъезд на светодиодные | шт | 5 | февраль
18 | Замена ламп освещения МОП | шт | 200 | постоянно
19 | Монтаж светодиодной ленты | м | 30 | июнь
20 | Замена автоматических выключателей АВР | шт. | 2 | июнь
21 | Маркировка кабелей связи провайдерами в этажных щитках | шт | 36 | февраль-июнь
Жилой дом № 238, секции 1,2 и 3, система отопления.
1 | Промывка фильтров сетчатых | шт | 4 | июль
2 | Промывка грязевиков | шт | 6 | июль
3 | Ревизия задвижек усл. прох. Ø 80÷150 мм | шт | 12 | июль
4 | Поверка вычислителя количества теплоты ВКТ-7 зав. № 82696 | шт | 1 | июль
5 | а) на обр. тр. в узле учета Ду80 на затвор Ду80 | шт | 1 | июнь
6 | а) на пр. тр. в узле учета Ду80 на затвор Ду80 | шт | 1 | июнь
5 | Промывка системы отопления | блок-секция | 3 | июль
6 | Испытание на плотность системы отопления с помощью ручного гидравлического насоса (вкл. участки трасс до границ с теплоснабж. организацией) | блок-секция | 3 | июль
Жилой дом № 238, секции 1, 2 и 3, система горячего водоснабжения.
7 | Промывка фильтров сетчатых | шт | 2 | В период профилактических работ на котельной СТЭК
8 | поверка преобразователя расхода электромагнитного ПРЭМ 50 зав. № 457441 | шт | 1
9 | Поверка комплекта термопреобразователей сопротивлений Pt500 № 0401758 | компл-т | 1
10 | Ревизия задвижек усл. прох. Ø 80÷100 мм | шт | 6
11 | Испытание на плотность системы ГВС с помощью ручного гидравлического насоса (вкл. участки трасс до границ с теплосн. организацией) | блок-секция | 3
12 | Опрессовка участков ОВ и ГВС от тепловой камеры д.234 до камеры д. 236 и д. 238 | шт | 4
13 | Ревизия тепловой камеры д. 238 | шт | 1
14 | Оформление паспорта готовности к отопительному сезону |  |  | август
Холодное водоснабжение. Жилой дом №238
15 | Замена задвижек Ду100 на узле учета холодной воды (ж.д.238) | шт | 2 | март
16 | Замена счетчика ХВС ВСХН-50 № 11602083 | шт. | 1 | февраль
Жилой дом № 238 система канализации
17 | Прочистка хоз-фекальной канализации до границ эксплуатационной ответственности | блок-секция | 3 | сентябрь
18 | Замена дренажных насосов | шт | 6 | март-апрель
Система ДНС
19 | Очистка дренажных колодцев, магистралей и накопительных емкостей (для сточных вод) от грязевых отложений | компл уст-ройств | 1 | август
Система ВНС дд. 236, 238
20 | Ревизия задвижек Ду150÷200 | шт | 4 | август
21 | Ревизия насосов в 4 -х насосной установке "Линас" | шт | 2 | август
22 | Ревизия обратных клапанов | шт | 2 | август
Электроснабжение ж/д № 238
23 | Укомплектовать ВРУ средствами индивидуальной защиты, знаками безопасности, указателями напряжения | шт | 2 | апрель
24 | Техническое обслуживание ВРУ согласно ПТЭЭП (осмотр, чистка изоляции 0,4 кВ, протяжка контактных соединений, проверка работоспособности АВР) | шт | 2 | июнь-сентябрь (по согласованному графику отключений абонентов)
25 | Замена автоматических выключателей АВР | шт. | 4 | июнь
26 | Замена ламп светильников у входа в подъезд на светодиодные | шт | 3 | февраль
27 | Маркировка кабелей связи провайдерами в этажных щитках | шт | 54 | февраль-июнь
28 | Замена ламп освещения МОП | шт | 400 | постоянно
Жилой дом № 240 секция 1,2,3,4 система отопления
1 | Ревизия запорной и контрольно-измерительной аппаратуры | блок-секция | 4 | август
2 | Испытания на прочность ситемы отопления с помощью ручного гидравлического насоса (вкл. участки трасс до границ с теплоснабж. организацией) | блок-секция | 4 | август
3 | Промывка системы отпления | блок-секция | 4 | август
Жилой дом № 240 секция 1,2,3,4 система горячего водоснабжения
4 | Ревизия запорной и контрольно-измерительной аппаратуры | блок-секция | 4 | В период профилактических работ на котельной ГРАД
5 | Испытания на прочность ситемы ГВС с помощью ручного гидравлического насоса (вкл. участки трасс до границ с теплоснабж. Организацией ГРАД) | блок-секция | 4
6 | Проверка насосной установки ГВС | к-т | 1
7 | Оформление паспорта готовности к отопительному сезону |  |  | август
Электроснабжение ж/д № 240
8 | Техническое обслуживание ВРУ согласно ПТЭЭП (осмотр, чистка изоляции 0,4 кВ, протяжка контактных соединений, проверка работоспособности АВР) | шт | 2 | июнь-сентябрь (по согласованному графику отключений абонентов)
9 | Оперативные переключения - включение под нагрузку резервных КЛ-0,4 кВ от ТП-522 (ВРУ-1 ввод1, ВРУ-2 ввод2, ВРУ-3 ввод1, ВРУ-4 ввод1, ВРУ-5 ввод2, ВРУ-6 ввод1, КНС ввод1) | шт | 7 | февраль
10 | Замена ламп освещения МОП | шт | 200 | постоянно
11 | Маркировка кабелей связи провайдерами в этажных щитках | шт | 68 | февраль-июнь
Жилой дом № 240 секция 1,2,3,4 система канализации
12 | Очистка накопительной емкости от фекальных отложений | емкость | 1 | август
13 | Прочистка хоз-фекальной канализации до границ эксплуатационной ответственности | блок-секция | 4 | сентябрь
14 | Монтаж греющего кабеля на водосточные трубы в мусорокамерах д. 240 | м | 40 | март
15 | Замена дренажных насосов | шт | 4 | март-апрель
16 | ВРУ КНС - замена реверсивного пускателя КМ1-КМ2, проверка работспособности АВР | шт | 2 | август
17 | Монтаж электрообогрева ВРУ КНС | шт. | 1 | август
Автоматическая пожарная сигнализация и пожаротушение жилого дома №240
1 | Проверка срабатывания исполнительных механизмов пожаротушения (ручные изве-щатели, электрозадвижки, насосные стан-ции пожаротушения, вентиляторы и т. д.) | компл уст-ройств | 4 | август
Оформление паспорта готовности объектов теплопотребления к отопительному сезону 2017/2018 г.г. теплоснабжающей компании ЗАО "СТЭК" и ООО "Град" в срок до 10.09.2017г.
Составил: Инженер-энергетик _____________ Дубровин Е.А.
Согласованно: Главный инженер ______________ Ребиков В.Л.