## ООО 2017-2018
Утверждаю
Директор
ООО "ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС"
_____________ В.Д. Хвостик
|  | "____" _____________ 2015г. | ____________2017г.
Перечень общестроительных работ по текущему и
профилактическому ремонту, подготовке жилого фонда к
осенне-зимнему сезону 2017/2018гг.
№ п/ п | Дом | Подъезд № | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Срок выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 234 к. 1-2 | 3 | Заполнение цветников торфяной смесью | шт. | 1 | апрель
2 |  | 1-2 | Ремонт фасада | место | 5 | апрель
3 |  | 1-3 | Очистка кровли от мусора |  | 3 | май
4 |  | 1-3 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 51 | май
5 |  | 2-3 | Монтаж перильных поручней | п/м | 27 | май
6 |  |  | Ремонт и востановление поврежденных газонов |  |  | май
7 |  | 2-3 | Ремонт ступеней на крыльце | м2 | 2 | июнь
8 |  |  | Покраска арки с частичной шпаклевкой | м2 | 61.6 | июнь
9 |  |  | Покраска МАФ и с очисткой бордюров на детской площадке |  |  | июнь
10 |  |  | Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 84 | июнь
11 |  | 1-3 | Покраска перильных ограждений | п/м | 53 | июнь
12 |  | 1-3 | Покраска цоколя и входа в подвал с частичной шпаклевкой | м2 | 177.1 | июнь
13 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | апрель
14 |  | 1-3 | Ремонт кирпичной кладки на крыльце | м2 | 12 | июль
15 |  |  | Ремонт тротуара с заменой бардюра | м2 | 14 | июль
16 |  | 1-3 | Установка решеток входа в подвал | шт. | 3 | июль
17 |  | 1-3 | Устройство отлива козырька | п/м | 30 | август
18 |  | 1-3 | Промывка мусоропроводов | шт. | 3 | август
19 |  | 3 | Покраска панелей в МОП | м2 | 2963 | сентябрь
20 |  | 3 | Частичная шпаклевка панелей | м2 | 371 | сентябрь
21 |  | 3 | Покраска ствола мусоропровода и клапана | м2 | 74 | сентябрь
22 |  | 3 | Покраска труб отопления и радиаторов | п/м | 96 | сентябрь
23 |  | 1-3 | Покраска входных дверей | м2 | 18 | сентябрь
24 |  | 3 | Укладка настенной плитки в холле 1-го этажа | м2 | 95 | сентябрь
25 |  | 3 | Замена плитки в лифтовом холле | м2 | 15 | сентябрь
26 |  |  | Частичная шпаклевка панелей (охрана) автостоянка | м2 | 11 | август
27 |  |  | Покраска панелей в автостоянке (охрана) | м2 | 91 | август
28 |  |  | Частичная шпаклевка панелей (автостоянка) | м2 | 33 | август
29 |  |  | Покраска потолка в автостоянке | м2 | 81 | август
30 |  |  | Покраска панелей в автостоянке | м2 | 234 | август
31 |  | 2-3 | Замена разбитых стеклопакетов | м2 | 5 | сентябрь
32 |  | 2-3 | Ремонт дверей в МОП | шт. | 16 | сентябрь
34 | 218 а |  | Замена разбитого стекла в двери | м2 | 3 | апрель
35 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | апрель
36 |  |  | Очистка кровли от мусора |  | 1 | май
37 |  |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 9 | май
38 |  |  | Ремонт и востановление поврежденных газонов |  |  | май
39 |  |  | Монтаж перильных поручней | п/м | 9 | май
40 |  |  | Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 115 | июнь
41 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | июнь
42 |  |  | Покраска МАФ с очисткой бордюров на детской площадке |  |  | июнь
43 |  |  | Ямочный ремонт а/дороги | м2 | 13 | июль
44 |  |  | Ремонт тротуара | м2 | 78 | июль
45 |  |  | Укладка настенной плитки в холле 1-го этажа | м2 | 71 | июль
46 |  |  | Покраска панелей в МОП | м2 | 1050 | июль
47 |  |  | Частичная шпаклевка панелей | м2 | 131 | июль
48 |  |  | Покраска ствола мусоропровода и клапана | м2 | 41 | июль
49 |  |  | Покраска труб отопления и радиаторов | п\м | 27 | июль
50 |  |  | Покраска входных дверей | м2 | 15 | июль
51 |  |  | Замена разбитых стеклопакетов | м2 | 3 | сентябрь
52 | 218 | А, Б, Г, Д, Е | Замена водосточных труб | п/м | 14 | апрель
53 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | апрель
54 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | апрель
55 |  |  | Ремонт и востановление поврежденных газонов |  |  | май
56 |  |  | Ремонт мягкой кровли на ЦТП | м2 | 140 | май
57 |  | А, Б, Г, Д, Е | Очистка кровли от мусора |  | 5 | май
58 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт мягкой кровли | м2 | 36 | май
59 |  | Г | Обустройство парковочного места | шт. | 3 | май
60 |  |  | Замена канатоведущего шкива (г/п 400кг) | шт. | 1 | май
61 |  | А; Б | Покраска МАФ и с очисткой бордюров на детской площадке |  |  | июнь
62 |  | А; Б; Г; Д; Е | Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 92 | июнь
63 |  | Г; Д | Ремонт отмостки | м2 | 20 | июнь
64 |  | Б | Устройство отмостки | м2 | 36 | июнь
65 |  | Г, Д, Е | Ремонт тротуара (нежилые помещения) | м2 | 329 | июнь
66 |  | А; Б; Г; Д; Е | Покраска цоколя | м2 | 217 | июнь
67 |  | Г; Д; Е | Покраска входа в нежилые помещения | м2 | 190 | июнь
68 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт ступеней на крыльце | м2 | 26 | июнь
69 |  |  | Покраска входных дверей ЦТП | м2 | 30 | июнь
70 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ямочный ремонт а/дороги | м2 | 28 | июль
71 |  | Д, Е | Ремонт цементной стяжки на переходныхбалконах | м2 | 64 | август
72 |  | А; Б; Г; Д; Е | Промывка мусоропроводов | шт. | 5 | август
73 |  | А | Укладка настенной плитки в холле 1-го этажа | м2 | 60 | август
74 |  | А | Покраска панелей в МОП | м2 | 2295 | август
75 |  | А | Покраска панелей на л/кл. | м2 | 945 | август
76 |  | А | Частичная шпаклевка панелей | м2 | 405 | август
77 |  | А | Покраска ствола мусоропровода и клапана | м2 | 74.6 | август
78 |  | А | Покраска труб отопления и радиаторов | п\м | 48 | август
79 |  | А | Покраска переходных дверей | м2 | 120 | август
80 |  | Б | Замена разбитых стеклопакетов | м2 | 4 | сентябрь
81 |  | А, Б, Д, Е | Установка решоток входа в подвал | шт. | 4 | июнь
82 |  | А, Б, Г | Замена дверей в мусоросборные камеры | шт. | 3 | сентябрь
83 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт дверей в МОП | шт. | 42 | октябрь
|  | Составил: Техник - смотритель |  | ___________________ |  | Панкратьева А.А.
Согласованно: Главный инженер __________________ В.Л. Ребиков

## КЛЕМЕНТЬЕВКА БУХ 2017-2018
Утверждаю
Директор
ООО "ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС"
_____________ В.Д. Хвостик
|  | "____" _____________ 2015г. | ____________2017г.
Перечень общестроительных работ по текущему и
профилактическому ремонту, подготовке жилого фонда к
осенне-зимнему сезону 2017/2018гг.
№ п/ п | Дом | Подъезд № | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Срок выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Маяковского д.16 |  | Ремонт отлива на шиферной кровли | п/м | 1 | июль
2 |  | 1-2 | Ремонт входных дверей | шт | 2 | сентябрь
3 |  | 1-2 | Замена стекол в МОП | м2 | 1 | сентябрь
4 | Маяковского д.14 |  | Ремонт отлива на шиферной кровли | п/м | 1 | июль
5 |  | 1-2 | Ремонт входных дверей | шт | 2 | сентябрь
6 |  | 1-2 | Замена стекол в МОП | м2 | 1.5 | сентябрь
7 | Куликова д.18б | 1-2 | Замена стекол в МОП | м2 | 1.5 | сентябрь
8 | Куликова д.18а |  | Ремонт кровли кв.6 | м2 | 3 | июль
9 |  |  | Ремонт входных дверей | шт | 1 | сентябрь
10 |  |  | Замена стекол в МОП | м2 | 1.5 | сентябрь
11 | Куликова д.20 |  | Замена стекол в МОП | м2 | 2 | сентябрь
12 | Куликова д.23/10 | 1-4 | Установка перильных ограждений на крыльце | шт | 4 | июль
13 |  |  | Ремонт кровли кв.21 | м2 | 15 | июль
14 | Куликова д.2/2 |  | Замена стекол в МОП | м2 | 3 | август
15 | Куликова д. 4/1 |  | Замена стекол в МОП | м2 | 2 | сентябрь
16 | Куликова д.3 |  | Штукатурка фасада | м2 | 5 | август
17 |  |  | Ремонт входных дверей | шт | 1 | сентябрь
18 |  |  | Замена стекол в МОП | м2 | 1 | сентябрь
19 | Маяковского д.12/22 |  | Замена стекол в МОП | м2 | 1.5 | сентябрь
| Составил: Техник - смотритель |  |  | __________________________ |  | Панкратьева А.А.
| Проверил: Гл. инженер |  |  | ___________________________ |  | Ребиков В.Л.