## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор
ООО "ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС"
________________________В.Д.Хвостик
"_____"____________2017г.
Перечень мероприятий и работ по текущему обслуживанию, профилактическому ремонту и подготовке жилого фонда к осенне-зимнему сезону 2017/2018 годам.
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ед.измерения | Кол-во | Сроки выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Куликова д. 18а
Система отопления:
1 | Ревизия элеваторного узла (чистка, покраска, набивка) | Узел | 1 | май
2 | Ревизия задвижек и вентилей | шт. | 4 | май
3 | Промывка системы холодной водой | шт. | 1
4 | Опрессовка систем отопления и ГВС | шт. | 2 | май
Система электроснабжения:
5 | профилактические проверки, замена и ремонт электрооборудования (Щиты,щитки,вводные кабели,освещение) | шт. | 2 | май
6 | Замена ламп освещения МОП | шт. | 20 | постоянно
Куликова д. 18б
Система отопления:
1 | Ревизия элеваторного узла(чистка,покраска, набивка) | Узел | 1 | июнь
2 | Ревизия задвижек и вентилей | шт. | 4 | июнь
3 | Промывка системы холодной водой | шт. | 1
4 | Опрессовка систем отопления и ГВС | шт. | 2 | июнь
Система электроснабжения:
5 | профилактические проверки, замена и ремонт электрооборудования (Щиты,щитки,вводные кабели,освещение) | шт. | 2 | июнь
6 | Замена ламп освещения МОП | шт. | 20 | постоянно
Куликова д. 2/2
Система отопления:
1 | Ревизия элеваторного узла(чистка,покраска, набивка) | Узел | 1 | июнь
2 | Ревизия задвижек и вентилей | шт. | 4 | июнь
3 | Промывка системы холодной водой | шт. | 1
4 | Опрессовка систем отопления и ГВС | шт. | 2 | июнь
Система электроснабжения:
5 | профилактические проверки, замена и ремонт электрооборудования (Щиты,щитки,вводные кабели,освещение) | шт. | 1 | июнь
6 | Замена ламп освещения МОП | шт. | 20 | постоянно
Куликова д. 20
Система отопления:
1 | Ревизия элеваторного узла(чистка,покраска, набивка) | Узел | 1 | июль
2 | Ревизия задвижек и вентилей | шт. | 4 | июль
3 | Промывка системы холодной водой | шт. | 1
4 | Опрессовка систем отопления и ГВС | шт. | 2 | июль
Система электроснабжения:
5 | профилактические проверки, замена и ремонт электрооборудования (Щиты,щитки,вводные кабели,освещение) | шт. | 2 | июль
6 | Замена ламп освещения МОП | шт. | 20 | постоянно
Куликова д. 14/11
Система отопления:
1 | Ревизия элеваторного узла(чистка,покраска, набивка) | Узел | 1 | июль
2 | Ревизия задвижек и вентилей | шт. | 4 | июль
3 | Замена задвижек | шт. | 2
4 | Промывка системы холодной водой | шт. | 1
5 | Опрессовка систем отопления и ГВС | шт. | 2 | июль
Система электроснабжения:
6 | профилактические проверки, замена и ремонт электрооборудования (Щиты,щитки,вводные кабели,освещение) | шт. | 2 | июль
7 | Замена ламп освещения МОП | шт. | 10 | постоянно
Куликова д. 3
Система отопления:
1 | Ревизия элеваторного узла(чистка,покраска, набивка) | Узел | 1 | август
2 | Ревизия задвижек и вентилей | шт. | 4 | август
3 | Промывка системы холодной водой | шт. | 1
4 | Опрессовка систем отопления и ГВС | шт. | 2 | август
Система электроснабжения:
5 | профилактические проверки, замена и ремонт электрооборудования (Щиты,щитки,вводные кабели,освещение) |  |  | август
6 | Замена ламп освещения МОП | шт. | 10 | постоянно
Маяковского, д. 12/22
Система отопления:
1 | Ревизия элеваторного узла(чистка,покраска, набивка) | Узел | 1 | август
2 | Ревизия задвижек и вентилей | шт. | 4 | август
3 | Промывка системы холодной водой | шт. | 1
4 | Опрессовка систем отопления и ГВС | шт. | 2 | август
Система электроснабжения:
5 | профилактические проверки, замена и ремонт электрооборудования (Щиты,щитки,вводные кабели,освещение) | шт. | 2 | август
6 | Замена ламп освещения МОП | шт. | 20 | постоянно
Маяковского, д. 14
Система отопления:
1 | Ревизия элеваторного узла(чистка,покраска, набивка) | Узел | 1 | август
2 | Ревизия задвижек и вентилей | шт. | 4 | август
3 | Промывка системы холодной водой | шт. | 1
4 | Опрессовка систем отопления и ГВС | шт. | 2 | август
Система электроснабжения:
5 | профилактические проверки, замена и ремонт электрооборудования (Щиты,щитки,вводные кабели,освещение) | шт. | 1 | август
6 | Замена ламп освещения МОП | шт. | 10 | постоянно
Маяковского, д. 16
Система отопления:
1 | Ревизия элеваторного узла(чистка,покраска, набивка) | Узел | 1 | сентябрь
2 | Ревизия задвижек и вентилей | шт. | 4 | сентябрь
3 | Промывка системы холодной водой | шт. | 1
4 | Опрессовка систем отопления и ГВС | шт. | 2 | сентябрь
Система электроснабжения:
5 | профилактические проверки, замена и ремонт электрооборудования (Щиты,щитки,вводные кабели,освещение) | шт. | 1 | сентябрь
6 | Замена ламп освещения МОП | шт. | 20 | постоянно
Куликова д. 23/10
Система отопления:
1 | Ревизия элеваторного узла(чистка,покраска, набивка) | Узел | 1 | сентябрь
2 | Ревизия задвижек и вентилей | шт. | 4 | сетябрь
3 | Промывка системы холодной водой | шт. | 1
4 | Опрессовка систем отопления и ГВС | шт. | 2 | сентябрь
Система электроснабжения:
5 | профилактические проверки, замена и ремонт электрооборудования (Щиты,щитки,вводные кабели,освещение) | шт. | 3 | сентябрь
6 | Замена ламп освещения МОП | шт. | 30 | постоянно
Оформление паспорта готовности объектов теплопотребления к отопительному сезону 2017/2018 г.г. теплоснабжающей компании МУП «Теплосеть» в срок до 10.09.2017 г.
Составил: Инженер-энергетик _____________ Дубровин Е.А.
Согласованно: Главный инженер ______________ Ребиков В.Л.