## ЗАО Бухгалтерия
Утверждаю
Генеральный директор
ЗАО "ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС"
_____________ В.Д. Хвостик
"____" _____________ 2018г.
Перечень общестроительных работ по текущему и
профилактическому ремонту, подготовке жилого фонда к
осенне-зимнему сезону 20182019гг.
№ п/ п | Дом | Подъезд № | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Срок выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10
1 | 236 |  | Покраска МАФ с очисткой бордюров на детской площадке | шт. | 1 | май
2 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | май
3 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | май
4 |  |  | Разбивка цветников | шт. | 1 | май
5 |  |  | Ремонт и восстановление поврежденных газонов | м2 | 50 | май
6 |  | 1-2 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 45 | июнь
7 |  | 1 | Замена троса ограничения скорости | шт. | 1 | июнь
8 |  | 2 | Замена КВШ на лифте | шт. | 1 | июнь
9 |  | 1-2 | Покраска цоколя и входа в подвал с частичной шпатлевкой | м2 | 425.4 | июнь
10 |  |  | Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 88 | июнь
11 |  |  | Покраска ограждений тротуаров собственного изготовления | шт. | 27 | июнь
12 |  |  | Разметка парковочного места "инвалид" | шт. | 1 | июнь
13 |  |  | Ямочный ремонт а/дороги | м2 | 23 | июль
14 |  | 1 | Частичная покраска в МОП | м2 | 170 | июль
15 |  | 1 | Ремонт напольной плитки эт.4; 2 | м2 | 8 | июль
16 |  | 1-2 | Покраска входных дверей в подъезд | шт. | 2 | август
17 |  | 1-2 | Промывка мусоропроводов | шт. | 2 | август
18 | 238 |  | Покраска МАФ с очисткой бордюров на детской площадке | шт. | 1 | май
19 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | май
20 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | май
21 |  | 1-3 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 47 | май
22 |  |  | Ремонт и восстановление поврежденных газонов | м2 | 70 | май
23 |  |  | Замена досок на скамейках и лавочках | шт. | 6 | май
24 |  | 3 | Ремонт тротуара напротив ВНС | м2 | 23 | июнь
25 |  |  | Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 107 | июнь
26 |  | 3 | Замена КВШ на лифте | шт. | 1 | июнь
27 |  |  | Покраска ДНС | м2 | 35.6 | июнь
28 |  | 1-3 | Покраска цоколя и входа в подвал с частичной шпатлевкой | м2 | 658.3 | июнь
29 |  | 1-2 | Частичная покраска в МОП с частичной шпатлевкой | м2 | 430 | июль
30 |  |  | Ямочный ремонт а/дороги | м2 | 28 | июль
31 |  |  | Установка МАФ | шт. | 3 | июль
32 |  | 1-3 | Покраска ствола мусоропровода 4 этажа | м2 | 16 | июль
33 |  | 1-3 | Покраска входных дверей в подъезд | шт. | 3 | август
34 |  | 1-3 | Установка столбов для беспрепятственного спуска с тротуара | шт. | 18 | август
35 |  | 1-3 | Промывка мусоропроводов | шт. | 3 | август
36 | 240 |  | Заполнение цветников торфяной смесью |  |  | май
37 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 2 | май
38 |  |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 23 | май
39 |  |  | Перенос пульта пожарной сигнализации в помещение диспетчерской а/паркинга | комп. | 1 | май
40 |  |  | Установка МАФ | шт. | 5 | май
41 |  |  | Разбивка цветников | шт. | 4 | май
42 |  |  | Ремонт и восстановление поврежденных газонов | м2 | 80 | май
43 |  | 1 | Ремонт крылец | м2 | 8 | май
44 |  |  | Покраска цоколя и входа в подвал (1;3) с частичной шпатлевкой | м2 | 392.35 | июнь
45 |  |  | Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 144 | июнь
46 |  |  | Дорожная разметка на пешеходных переходах | шт. | 5 | июнь
47 |  |  | Ремонт ступеней на крыльцах | м2 | 9 | июнь
48 |  |  | Ремонт отмостки | м2 | 27 | июль
49 |  |  | Ямочный ремонт а/дороги | м2 | 32 | июль
50 |  |  | Покраска ограждений на крыльцах, входа в подвал и парковка (газон) | м2 | 264.1 | июль
51 |  | 1-4 | Частичная шпатлевка в МОП | м2 | 290 | август
52 |  | 1-4 | Частичная покраска в МОП | м2 | 2256 | август
53 |  |  | Ремонт переходных дверей | по факту |  | сентябрь
54 | 240 к.1 |  | Установка урн | шт. | 5 | май
55 |  |  | Устройство системы линейного водоотвода | п.м | 18 | май
56 |  | 1-2 | Покраска цоколя и входа в подвал с частичной шпатлевкой | м2 | 312 | июнь
Составил: Старший техник-смотритель _____________ Леванов Д.В.
Согласованно: Главный инженер __________________ В.Л. Ребиков