## ЗАО
Перечень работ по текущему ремонту и профилактическому обслуживанию
инженерных систем жилых домов, обслуживаемых ЗАО "Евросибспецстрой-сервис"
для подготовки к осенне-зимнему периоду 2018/2019 гг.
Жилой дом № 236
№ п/п | Наименование работ | Объём работ |  | Сроки выполнения работ
|  | Ед. изм. | Кол-во
Жилой дом № 236, система отопления
1 | Промывка и опрессовка наружной теплотрассы системы отопления от камеры д.234 к.1-2 до д.236 и д. 238 | трубопровод | 2 | июль 2018
2 | Промывка и опрессовка системы отопления | блок-секция | 2 | июль 2018
4 | Замена кранов шаровых на стояках отопления кв. 64, 66 (в подвале) | шт. | 2 | июль 2018
5 | Ревизия запорной арматуры | шт. | 8 | июль 2018
6 | Замена задвижек на вводе отопления в дом | шт. | 2 | июль 2018
7 | Замена автоматич. воздухоотводчиков на тех этаже | шт. | 6 | июль 2018
8 | Восстановление изоляции труб отопления в подвале и на тех.этаже | м.п. | 38 | июль 2018
9 | Замена манометров на вводе отопления | шт. | 2 | июль 2018
июль 2018
Жилой дом № 236, система ГВС
10 | Замена преобразователей расхода ГВС | шт. | 2 | апрель 2018
11 | Промывка и опрессовка наружной теплотрассы системы ГВС от камеры д.234 к.1-2 до д.236 и д. 238 | трубопровод | 2 | В период отключения ГВС
12 | Промывка системы ГВС холодной водой | блок-секция | 2 | В период отключения ГВС
13 | Восстановление изоляции труб ГВС в подвале и на тех.этаже | м.п. | 38
14 | Замена кранов шаровых на стояках ГВС кв. 61, 66, 67(в подвале) | шт. | 3
15 | Замена лежака ГВС Ду40 с отпайками в подвале 2 подъезда | м.п. | 8
Жилой дом № 236, система ХВС
16 | Ревизия запорной арматуры в колодце ХВС и на вводном узле ХВС в подвале | шт. | 6 | июль 2018
17 | Промывка и опрессовка наружного водопровода от ВНС до вводных узлов д. 236, 238 | шт. | 1
18 | Замена вводного счётчика ХВС и опломбирование Водоканалом | шт. | 1 | июль 2018
19 | Замена кранов шаровых на стояках ХВС кв. 1, 61, 65, 66, 70 (в подвале) | шт. | 3 | сентябрь 2018
20 | Замена стальной вводной трубы ХВС на 2 трубы из ПНД от водопроводной камеры до узла учёта со вскрытием грунта | шт. | 1 | июль 2018
21 | Промывка системы ХВС | блок-секция | 2 | июль 2018
Жилой дом № 236, система хоз-фекальной канализации
22 | Уборка подвала, удаление твёрдых отложений, хлорирование пола | блок-секция | 2 | август 2018
23 | Осмотр лежаков и стояков ХФК, зачеканивание стыков труб | блок-секция | 2 | постоянно
24 | Чистка приямков, проверка дренажных насосов | шт. | 6 | апрель 2018
23 | Монтаж дополнительного дренажного насоса | шт. | 1 | апрель 2018
апрель 2018
Жилой дом № 236, система электроснабжения
24 | ВРУ - замена реле ночного освещения | шт. | 1 | сентябрь 2018
25 | ВРУ- укомплектовать дополнительным огнетушителем (ППБ-01-03 Приложение 3 Табл.1) | шт. | 1 | сентябрь 2018
26 | Замена светильников МОП | шт. | 6 | постоянно
27 | Замена ламп освещения МОП | шт. | 300 | постоянно
|  | шт. | 100
28 | ВРУ - замена электросчётчиков МОП и АВР, трансформаторов тока и пломбирование Мосэнергосбытом | шт. | 2 | сентябрь 2018
29 | ВРУ- замена вводных рубильников | шт. | 2 | сентябрь 2018
30 | Очередные испытания средств индивидуальной защиты | компл. | 1 | сентябрь 2018
31 | Замена замков на этажных электрощитах | шт. | 19 | май 2018
32 | Монтаж дополнительного освещения подвала | шт. | 1 | сентябрь 2018
33 | Техническое обслуживание ВРУ согласно ПТЭЭП (осмотр, чистка изоляции, протяжка контактных соединений, проверка работоспособности АВР) | шт. | 1 | сентябрь 2018
34 | Оформление паспорта готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг. для АО "СТЭК" | шт. | 1 | август 2018
Жилой дом № 238
№ п/п | Наименование работ | Объём работ |  | Сроки выполнения работ
|  | Ед. изм. | Кол-во
Жилой дом № 238, система отопления
1 | Промывка и опрессовка системы отопления | блок-секция | 3 | август 2018
2 | Промывка и опрессовка наружной теплотрассы системы отопления от камеры д.234 к.1-2 до д.236 и д. 238 | трубопровод | 2 | В период отключения ГВС
3 | Замена кранов шаровых на стояках отопления кв. 155 (в подвале) | шт. | 2 | август 2018
4 | Замена автоматич. воздухоотводчиков на тех этаже | шт. | 6 | август 2018
5 | Восстановление изоляции труб отопления в подвале и на тех.этаже | м.п. | 46 | август 2018
6 | Замена манометров на вводе отопления | шт. | 2 | август 2018
август 2018
7 | Узел учёта тепла - замена расходомера на обратном трубопроводе | шт. | 1 | август 2018
Жилой дом № 238, система ГВС
8 | Промывка системы ГВС холодной водой | блок-секция | 3 | В период отключения ГВС
9 | Промывка и опрессовка наружной теплотрассы системы ГВС от камеры д.234 к.1-2 до д.236 и д. 238 | трубопровод | 2
10 | Замена кранов шаровых на стояках ГВС кв. 5, 83, 85 (в подвале) | шт. | 10 | В период отключения ГВС
11 | Восстановление изоляции труб ГВС в подвале и на тех.этаже | м.п. | 54 | август 2018
12 | Замена манометров на вводе ГВС | шт. | 2 | В период отключения ГВС
Жилой дом № 238, ДНС и ливневая канализация
13 | ДНС - удаление песка из насосной ёмкости | шт. | 1 | июль 2018
14 | Дождеприёмные колодцы - удаление песка и мусора | шт. | 6 | июль 2018
15 | ДНС - проверка насосов | шт. | 2 | апрель 2018
Жилой дом № 238, система ХВС
16 | Ревизия запорной арматуры в колодце ХВС и на вводном узле ХВС в подвале | шт. | 6 | июль 2018
16 | Промывка и опрессовка наружнего водопровода от ВНС до вводных узлов д. 236, 238 | шт. | 1
17 | Замена стальной вводной трубы ХВС на 2 трубы из ПНД от водопроводной камеры до узла учёта со вскрытием грунта | шт. | 1 | июль 2018
18 | ВНС- монтаж ремонтной перемычки Ду50 между напорными участками д. 236, 238 и 234 | шт. | 1 | август 2018
19 | Замена кранов шаровых на стояках ХВС кв. 2, 3, 4, 5, 9, 68, 82, 83, 87, 88, 154, 158, 162, 175, 226, 173, (в подвале) | шт. | 15 | сентябрь 2018
20 | ВНС- насос ХВС №4 - заменить вентили Ду40 | шт. | 2 | сентябрь 2018
21 | ВНС- насос ХВС №3 - заменить обр. клапан | шт. | 1 | сентябрь 2018
22 | ВНС- зачистка труб от ржавчины, покраска |  |  | апрель 2018
23 | ВНС- проверка давления в мембранных баках | шт. | 2 | август 2018
24 | Промывка системы ХВС | блок-секция | 3 | август 2018
Жилой дом № 238, система хоз-фекальной канализации
25 | Уборка подвала, удаление твёрдых отложений, хлорирование пола | блок-секция | 3 | август 2018
26 | Осмотр лежаков и стояков ХФК, зачеканивание стыков труб, устранение течи | блок-секция | 3 | постоянно
27 | Чистка приямков, проверка дренажных насосов | шт. | 12 | август 2018
28 | Монтаж дополнительного дренажного насоса | шт. | 1 | август 2018
август 2018
Жилой дом № 238, система электроснабжения
29 | ВРУ - замена реле ночного освещения | шт. | 2 | сентябрь 2018
30 | ВРУ- укомплектовать дополнительным огнетушителем (ППБ-01-03 Приложение 3 Табл.1) | шт. | 2 | сентябрь 2018
31 | Замена ламп освещения МОП | шт. | 1000 | постоянно
32 | ВРУ - замена электросчётчиков МОП и АВР, трансформаторов тока и пломбирование Мосэнергосбытом | шт. | 2 | сентябрь 2018
33 | ВРУ- замена вводных рубильников | шт. | 2 | сентябрь 2018
34 | Очередные испытания средств индивидуальной защиты | компл. | 1 | сентябрь 2018
35 | Замена замков на этажных электрощитах | шт. | 9 | май 2018
36 | Техническое обслуживание ВРУ согласно ПТЭЭП (осмотр, чистка изоляции, протяжка контактных соединений, проверка работоспособности АВР) | шт. | 2 | сентябрь 2018
37 | Оформление паспорта готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг. для АО "СТЭК" | шт. | 1 | август 2018
ИТОГО по дому № 238, руб.:
Жилой дом № 240
№ п/п | Наименование работ | Объём работ |  | Сроки выполнения работ
|  | Ед. изм. | Кол-во
Жилой дом № 240, система отопления
1 | Промывка и опрессовка системы отопления | блок-секция | 4 | в период отключения котельной ГРАД
3 | Замена кранов шаровых Ду15 на стояках отопления | шт. | 4
4 | Ревизия запорной арматуры | шт. | 30 | август 2018
5 | Замена автоматич. воздухоотводчиков на тех этаже | шт. | 4 | август 2018
| Восстановление изоляции труб отопления в подвале и на тех.этаже | м.п. | 20 | август 2018
6 | Тех этаж - замена манометров на вводе отопления | шт. | 2 | август 2018
август 2018
Жилой дом № 240, система ГВС
7 | Промывка системы ГВС холодной водой | блок-секция | 4 | В период отключения ГВС
8 | Насосная - монтаж ремонтной перемычки Ду80 на насосной станции ГВС | шт. | 1
| Восстановление изоляции труб ГВС в подвале и на тех.этаже | м.п. | 40
9 | Насосная - замена виброкомпенсаторов на насосной станции ГВС на стальные катушки | шт. | 2
Жилой дом № 240, система ХВС
10 | Ревизия запорной арматуры в колодце ХВС и на вводном узле ХВС в подвале | шт. | 9 | август 2018
11 | Промывка и опрессовка наружного и внутреннего водопровода от водопроводной камеры на ул. Шевченко до вводного узла д. 240 в насосной 1-й секции | шт. | 3 | август 2018
12 | Испытание резервного ввода ХВС | шт. | 1 | август 2018
13 | Насосная - монтаж ремонтной перемычки Ду50 между напорными участками ХВС на дом и на котельную | шт. | 1 | июль 2018
14 | Насосная - проверка давления в мембранных баках | шт. | 3 | май 2018
15 | Промывка системы ХВС | блок-секция | 4 | август 2018
Жилой дом № 240, система хоз-фекальной канализации
16 | Уборка подвала, удаление твёрдых отложений, хлорирование пола | блок-секция | 4 | август 2018
17 | Осмотр лежаков и стояков ХФК | блок-секция | 4 | постоянно
18 | Чистка приямков, проверка дренажных насосов | шт. | 12 | август 2018
| КНС- подготовка к передаче на баланс в Водоканал, уборка, покраска люков и входной двери | шт. | 1 | июль 2018
19 | КНС - проверка АВР, чистка поплавков, проверка обогрева блока управления | шт. | 1 | август 2018
21 | КНС - удаление ила из ёмкости | шт. | 1 | август 2018
22 | Насосная - монтаж дренажного насоса | шт. | 1 | август 2018
август 2018
Жилой дом № 240, система электроснабжения
23 | ВРУ- укомплектовать дополнительным огнетушителем (ППБ-01-03 Приложение 3 Табл.1) | шт. | 6 | сентябрь 2018
24 | Замена ламп освещения МОП | шт. | 200 | постоянно
25 | Очередные испытания средств индивидуальной защиты | компл. | 6 | сентябрь 2018
26 | Техническое обслуживание ВРУ согласно ПТЭЭП (осмотр, чистка изоляции, протяжка контактных соединений, проверка работоспособности АВР) | шт. | 6 | сентябрь 2018
27 | Утилизация отработанных ртутных ламп | шт. | 676 | апрель 2018
28 | Монтаж дистанционного управления освещением подземного паркинга | система | 1 | апрель 2018
29 | Монтаж тепловой завесы на въезде в подземный паркинг | шт. | 4 | апрель 2018
Жилой дом № 240, система пожаротушения
30 | Проверка срабатывания насосов пожаротушения и открытия автоматической задвижки на вводе ХВС | шт. | 1 | июль 2018
31 | Проверка работоспособности вентиляции дымоудаления и подпора воздуха в МОП | секция | 4 | июль 2018
32 | Проверка наличия давления воды в пожарных кранах в МОП | секция | 4 | июль 2018
33 | Ревизия пожарного гидранта на ул. Шевченко | шт. | 1 | июль 2018
34 | Оформление паспорта готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг. для ООО "ГРАД" | шт. | 1 | август 2018
Жилой дом № 240 корпус 1
№ п/п | Наименование работ | Объём работ |  | Сроки выполнения работ
|  | Ед. изм. | Кол-во
Жилой дом № 240 кор.1, система отопления
1 | Промывка и опрессовка системы отопления | блок-секция | 3 | в период отключения котельной ГРАД
3 | Замена кранов шаровых Ду15 на стояках отопления | шт. | 2
4 | Ревизия затворов | шт. | 10 | август 2018
5 | Маркировка стояков отопления | шт. | 74 | август 2018
6 | Монтаж автоматич. воздухоотводчиков в мусорокамерах | шт. | 3 | август 2018
Жилой дом № 240 кор.1, система ХВС
7 | Насосная - монтаж ремонтной перемычки Ду50 между напорными участками ХВС на дом и на котельную | шт. | 1 | июль 2018
8 | Маркировка стояков ХВС и ГВС | шт. | 70 | август 2018
9 | Насосная - проверка давления в мембранных баках | шт. | 2 | май 2018
Жилой дом № 240 кор.1, система хоз-фекальной канализации
10 | Чистка приямков, проверка дренажных насосов | шт. | 12 | август 2018
11 | Насосная - монтаж дренажного насоса | шт. | 1 | август 2018
август 2018
Жилой дом № 240 кор.1, ДНС и ливневая канализации
12 | ДНС - удаление песка из насосной ёмкости | шт. | 1 | июль 2018
13 | Дождеприёмные колодцы - удаление песка и мусора | шт. | 3 | июль 2018
| ДНС- подготовка к передаче на баланс в Водоканал | шт. | 1 | июль 2018
14 | ДНС - проверка насосов и автоматики АВР | шт. | 2 | июль 2018
Жилой дом № 240 кор.1, система электроснабжения
15 | Замена ламп освещения МОП | шт. | 200 | постоянно
16 | ВРУ-1, ВРУ-3, ВРУ-4 замена контакторов АВР | шт. | 3 | сентябрь 2018
17 | Техническое обслуживание ВРУ согласно ПТЭЭП (осмотр, чистка изоляции, протяжка контактных соединений, проверка работоспособности АВР) | шт. | 2 | сентябрь 2018
Жилой дом № 240 копр. 1, система пожаротушения
18 | Проверка срабатывания насосов пожаротушения и открытия автоматической задвижки на вводе ХВС | шт. | 1 | июль 2018
19 | Проверка работоспособности вентиляции дымоудаления и подпора воздуха в МОП | секция | 3 | июль 2018
20 | Проверка наличия давления воды в пожарных кранах в МОП | секция | 3 | июль 2018
21 | Ревизия пожарного гидранта на ул. Бабушкина | шт. | 1 | июль 2018
22 | Оформление паспорта готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг. для ООО "ГРАД" | шт. | 1 | август 2018
| Составил: инженер-энергетик |  | Е.А. Дубровин
| Согласовано: главный инженер |  | В.Л. Ребиков

## ООО
Перечень работ по текущему ремонту и профилактическому обслуживанию
инженерных систем жилых домов, обслуживаемых ООО "ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС"
для подготовки к осенне-зимнему периоду 2018/2019 гг.
Жилой дом № 234 к.1-2
№ п/п | Наименование работ | Объём работ |  | Сроки выполнения работ
|  | Ед. изм. | Кол-во
Жилой дом № 234 к.1-2, система отопления
1 | Промывка и опрессовка системы отопления | блок-секция | 3 | август 2018
2 | Опрессовка транзитных трубопроводов отопления, проходящих через подземный паркинг на д234 к.3 и д/с "Катюша" | шт. | 2 | В период отключения ГВС
3 | Поверка счётчиков отопления | шт. | 2 | август 2018
4 | кв. 187 - переварить отопление комнаты в однотрубную систему | шт. | 1 | август 2018
5 | кв. 158 - замена вентилей на радиаторах отопления | шт. | 4 | август 2018
6 | Ревизия запорной арматуры в узлах ввода, подтяжка уплотнения, замена набивки | шт. | 16 | август 2018
7 | Замена автоматич. воздухоотводчиков на тех этаже | шт. | 12 | август 2018
8 | Восстановление изоляции труб отопления в подвале и на тех.этаже | м.п. | 40 | август 2018
9 | Замена манометров на вводе отопления и ГВС | шт. | 4 | август 2018
август 2018
Жилой дом № 234 к.1-2, система ГВС
10 | Промывка и опрессовка транзитных трубопроводов ГВС, проходящих через подземный паркинг на д234 к.3 и д/с "Катюша" | шт. | 2 | В период отключения ГВС
11 | Поверка преобразователей расхода ГВС | шт. | 2
12 | Промывка системы ГВС холодной водой | секция | 3
13 | Техэтаж по стояку кв. 187 - замена крана п/пропилен ф40 | шт. | 1
14 | Транзитный трубопровод ГВС Ду150 через подземный паркинг - заварить свищи | шт. | 7
15 | Опрессовка транзитных трубопроводов отопления и ГВС, проходящих через подземный паркинг | шт. | 4
Жилой дом № 234 к.1-2, система ХВС
16 | Промывка и опрессовка внешнего водопровода от ВНС до вводного узла д. 234 к.1-2 | шт. | 2 | август 2018
17 | Ревизия запорной арматуры в ВНС и в водопроводном колодце | шт. | 4 | август 2019
18 | Испытание резервного ввода ХВС | шт. | 1 | август 2018
19 | Замена вводного счётчика ХВС и опломбирование Водоканалом | шт. | 1 | август 2018
август 2018
20 | Промывка системы ХВС | блок-секция | 3 | август 2018
Жилой дом № 234 к.1-2, система хоз-фекальной канализации
21 | Осмотр лежаков и стояков ХФК, зачеканивание стыков труб | блок-секция | 3 | постоянно
22 | Чистка наружной канализации в границах ответственности | блок-секция | 3 | постоянно
23 | Чистка приямков, проверка дренажных насосов | шт. | 4 | апрель 2018
24 | Монтаж дополнительного дренажного насоса в помещении № 155 | шт. | 1 | апрель 2018
Жилой дом № 234 к.1-2, система электроснабжения
25 | ВРУ - замена реле ночного освещения | шт. | 3 | сентябрь 2018
26 | ВРУ- укомплектовать дополнительным огнетушителем (ППБ-01-03 Приложение 3 Табл.1) | шт. | 4 | сентябрь 2018
27 | Замена светильников лифтового холла 1-го этажа | шт. | 4 | сентябрь 2018
28 | Замена ламп освещения МОП | шт. | 1000 | постоянно
29 | Очередные испытания средств индивидуальной защиты | компл. | 4 | сентябрь 2018
30 | Техническое обслуживание ВРУ согласно ПТЭЭП (осмотр, чистка изоляции, протяжка контактных соединений, проверка работоспособности АВР) | шт. | 3 | сентябрь 2018
Жилой дом № 234 корп. 1-2, система пожаротушения
31 | Проверка срабатывания насосов пожаротушения и открытия автоматической задвижки на вводе ХВС | шт. | 1 | июль 2018
32 | Проверка работоспособности вентиляции дымоудаления и подпора воздуха в МОП | секция | 2 | июль 2018
33 | Проверка наличия давления воды в пожарных кранах в МОП | секция | 2 | июль 2018
34 | Ревизия пожарного гидранта | шт. | 1 | июль 2018
35 | Оформление паспорта готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг. для АО "СТЭК" | шт. | 1 | август 2018
Жилой дом № 218
№ п/п | Наименование работ | Объём работ |  | Сроки выполнения работ
|  | Ед. изм. | Кол-во
Жилой дом № 218, система отопления
1 | Промывка и опрессовка внутридомовой системы отопления | система | 1 | июль 2018
2 | Промывка и опрессовка уличной теплотрассы системы отопления от сек.Б до сек.Г | трубопровод | 2 | июль 2018
3 | Замена кранов шаровых Ду15 на стояках отопления | шт. | 10 | август 2018
4 | Ревизия запорной арматуры, подтяжка уплотнения, замена набивки | шт. | 24 | август 2018
5 | Техэтажи - замена автоматич. воздухоотводчиков | шт. | 8 | август 2018
6 | Восстановление изоляции труб отопления в подвале и на тех.этаже | м.п. | 48 | август 2018
7 | ЦТП- замена манометров на вводе отопления | шт. | 4 | август 2018
8 | ЦТП- замена виброкомпенсатора Ду200 на подаче отопления на стальную катушку | шт. | 1 | август 2018
9 | ЦТП- замена торцевого уплотнения циркуляционного насоса отопления №1 | шт. | 1 | август 2018
10 | ЦТП- кислотная промывка теплообменников отопления | шт. | 2 | июль 2018
11 | ЦТП- ревизия клапанов с электроприводами на греющем контуре, замена набивки, чистка, смазка трущихся частей | шт. | 4 | июль 2018
12 | ЦТП- смазка подшипников электродвигателей и редукторов шаровых кранов | шт. | 10 | июль 2018
Жилой дом № 218, система ГВС
13 | Промывка системы ГВС холодной водой | блок-секция | 5 | В период отключения ГВС
14 | Промывка и опрессовка уличной теплотрассы системы ГВС от сек.Б до сек.Г | трубопровод | 2 | июль 2018
15 | ЦТП- кислотная промывка теплообменников ГВС | шт. | 2 | В период отключения ГВС
16 | ЦТП- замена задвижки на вводе холодной воды в ЦТП | шт. | 1
17 | ЦТП- замена торцевого уплотнения циркуляционного насоса ГВС №3 | шт. | 1
Жилой дом № 218, система ХВС
18 | Промывка и опрессовка внешнего водопровода от камеры ХВС до вводных узлов ЦТП, сек.Б, Г, Е | шт. | 4 | август 2018
19 | Ревизия запорной арматуры в водопроводных колодцах | шт. | 10 | август 2018
20 | Испытание резервных вводов ХВС | шт. | 2 | август 2018
21 | ЦТП- пробное включение резервных повысительных насосов ХВС. | шт. | 2 | июль 2018
22 | Проверка давления в мембранных баках | шт. | 2 | июль 2018
23 | Промывка системы ХВС | блок-секция | 5 | август 2018
Жилой дом № 218, система хоз-фекальной канализации
24 | Осмотр лежаков и стояков ХФК, зачеканивание стыков труб, устранение течи | блок-секция | 5 | постоянно
25 | Чистка приямков, проверка дренажных насосов | шт. | 16 | август 2018
26 | Замена дренажного насоса сек.Г | шт. | 1 | август 2018
Жилой дом № 218, система электроснабжения
27 | ВРУ- укомплектовать дополнительным огнетушителем (ППБ-01-03 Приложение 3 Табл.1) | шт. | 7 | сентябрь 2018
28 | Замена ламп освещения МОП | шт. | 800 | постоянно
29 | Замена дросселей в светильниках МОП | шт. | 300
30 | ВРУ - замена электросчётчиков сек. А, Б, Г(нежил) и пломбирование Мосэнергосбытом | шт. | 10 | сентябрь 2018
31 | ВРУ сек. Е (нежил) - монтаж кабельной перемычки от ВРУ жилой части для замены повреждённого кабеля | шт. | 1 | апрель 2018
32 | Очередные испытания средств индивидуальной защиты | компл. | 7 | сентябрь 2018
Жилой дом № 218, система пожаротушения
33 | Проверка срабатывания насосов пожаротушения и открытия автоматической задвижки на вводе ХВС | шт. | 1 | июль 2018
34 | Проверка работоспособности вентиляции дымоудаления и подпора воздуха в МОП | секция | 5 | июль 2018
35 | Проверка наличия давления воды в пожарных кранах в МОП | секция | 5 | июль 2018
36 | Ревизия пожарного гидранта | шт. | 2 | июль 2018
37 | Оформление паспорта готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг. для АО "СТЭК" | шт. | 1 | август 2018
Жилой дом № 218а
№ п/п | Наименование работ | Объём работ |  | Сроки выполнения работ
|  | Ед. изм. | Кол-во
Жилой дом № 218а, система отопления
1 | Опрессовка внутридомовой системы отопления | система | 1 | июль 2018
2 | Ревизия запорной арматуры | шт. | 12 | август 2018
3 | Техэтаж - замена автоматич. воздухоотводчиков | шт. | 4 | август 2018
4 | ИТП- замена манометров на вводе отопления | шт. | 2 | август 2018
5 | Восстановление изоляции труб отопления в подвале и на тех.этаже | м.п. | 18 | август 2018
6 | Монтаж автоматики погодного регулирования температуры отопления и ГВС | комплект | 1 | В период отключения ГВС
Жилой дом № 218а, система ГВС
7 | Промывка системы ГВС | сист. | 1 | В период отключения ГВС
8 | ЦТП- кислотная промывка теплообменников ГВС | шт. | 2
Жилой дом № 218а, система ХВС
9 | Проверка давления в мембранном баке | шт. | 1 | июль 2018
10 | Промывка системы ХВС | блок-секция | 1 | август 2018
Жилой дом № 218а, система хоз-фекальной канализации
11 | Осмотр лежаков и стояков ХФК, зачеканивание стыков труб, устранение течи | блок-секция | 1 | постоянно
12 | Чистка приямков, проверка дренажных насосов | шт. | 4 | август 2018
Жилой дом № 218а, система электроснабжения
13 | ВРУ- укомплектовать дополнительным огнетушителем (ППБ-01-03 Приложение 3 Табл.1) | шт. | 1 | сентябрь 2018
14 | Замена ламп освещения МОП | шт. | 70 | постоянно
15 | Замена дросселей МОП | шт. | 30
16 | Очередные испытания средств индивидуальной защиты | компл. | 1 | сентябрь 2018
17 | Техническое обслуживание ВРУ согласно ПТЭЭП (осмотр, чистка изоляции, протяжка контактных соединений, проверка работоспособности АВР) | шт. | 7 | сентябрь 2018
18 | Оформление паспорта готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг. для АО "СТЭК" | шт. | 1 | август 2018
| Составил: инженер-энергетик |  | Е.А. Дубровин
| Согласовано: главный инженер |  | В.Л. Ребиков

## Кляча
Перечень работ по текущему ремонту и профилактическому обслуживанию
инженерных систем жилых домов, обслуживаемых ООО "ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС"
для подготовки к осенне-зимнему периоду 2018/2019 гг.
Жилой дом ул. Маяковского, д.16
№ п/п | Наименование работ | Объём работ |  | Сроки выполнения работ
|  | Ед. изм. | Кол-во
Жилой дом, ул. Маяковского, д. 16, система отопления
1 | Ревизия элеваторного узла, набивка торцевых уплотнений задвижек Ду50 (в сторону дома), покраска | шт. | 2 | май 2018
2 | Замена задвижек (в сторону ввода отопления) | шт. | 2 | май 2018
3 | Ревизия сопла элеватора, замер диаметра | шт. | 1 | май 2018
4 | Замена спускных вентилей в элеваторном узле на шаровые краны Ду 20 | шт. | 2 | май 2018
5 | Промывка грязевика ввода отопления | шт. | 1 | май 2018
6 | Промывка и опрессовка системы отопления | система | 1 | май 2018
Жилой дом, ул. Маяковского, д. 16, система ГВС
7 | Промывка и опрессовка системы ГВС | система | 1 | В период отключения ГВС
8 | Ревизия вводного крана ГВС в элеваторном узле | шт. | 1
Жилой дом, ул. Маяковского, д. 16, система ХВС
9 | Ревизия вводного крана ХВС в элеваторном узле | шт. | 1 | май 2018
10 | Промывка системы ХВС | система | 1 | май 2018
Жилой дом, ул. Маяковского, д. 16, система электроснабжения
11 | Замена светильников над входом в подъезд и в тамбурах входных дверей | шт. | 4 | сентябрь 2018
12 | Замена ламп освещения МОП | шт. | 20 | постоянно
13 | Оформление паспорта готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг. для МУП "Теплосеть" | шт. | 1 | июль 2018
Жилой дом ул. Маяковского, д.14
№ п/п | Наименование работ | Объём работ |  | Сроки выполнения работ
|  | Ед. изм. | Кол-во
Жилой дом, ул. Маяковского, д.14, система отопления
1 | Ревизия элеваторного узла, набивка торцевых уплотнений задвижек Ду50 (в сторону дома), покраска | шт. | 2 | май 2018
2 | Замена задвижек (в сторону ввода отопления) | шт. | 2 | май 2018
3 | Ревизия сопла элеватора, замер диаметра | шт. | 1 | май 2018
4 | Замена спускных вентилей в элеваторном узле на шаровые краны Ду 20 | шт. | 2 | май 2018
5 | Промывка грязевика ввода отопления | шт. | 1 | май 2018
6 | Промывка и опрессовка системы отопления | система | 1 | май 2018
Жилой дом, ул. Маяковского, д.14, система ГВС
7 | Промывка и опрессовка системы ГВС | система | 1 | В период отключения ГВС
8 | Ревизия вводного крана ГВС в элеваторном узле | шт. | 1
Жилой дом, ул. Маяковского, д.14, система ХВС
9 | Ревизия вводного крана ХВС в элеваторном узле | шт. | 1 | май 2018
10 | Монтаж отпайки Ду15 от ввода ХВС для питания промывочной установки | шт. | 1 | май 2018
11 | Промывка системы ХВС | система | 1 | май 2018
Жилой дом, ул. Маяковского, д.14, система электроснабжения
12 | Замена светильников над входом в подъезд и в тамбурах входных дверей | шт. | 4 | сентябрь 2018
13 | Замена ламп освещения МОП | шт. | 20 | постоянно
Жилой дом, ул. Маяковского, д. 14, система газоснабжения
14 | Проверка вентиляционных каналов | шт. | 8 | май 2018
15 | Оформление паспорта готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг. для МУП "Теплосеть" | шт. | 1 | июль 2018
Жилой дом ул. Маяковского, д.12/22
№ п/п | Наименование работ | Объём работ |  | Сроки выполнения работ
|  | Ед. изм. | Кол-во
Жилой дом, ул. Маяковского, д.12/22, система отопления
1 | Ревизия элеваторного узла, набивка торцевых уплотнений задвижек Ду50 (в сторону дома), покраска | шт. | 2 | май 2018
2 | Замена задвижек (в сторону ввода отопления) | шт. | 2 | май 2018
3 | Ревизия сопла элеватора, замер диаметра | шт. | 1 | май 2018
4 | Замена воздухоотводных вентилей на тех.этаже на шаровые краны Ду20 | шт. | 2 | май 2018
5 | Замена спускных вентилей в элеваторном узле на шаровые краны Ду 20 | шт. | 2 | май 2018
6 | Промывка грязевика ввода отопления | шт. | 1 | май 2018
7 | Промывка и опрессовка системы отопления | система | 1 | май 2018
8 | Кв.5- замена радиатора отопления и подводящих труб | шт. | 1 | июнь 2018
Жилой дом, ул. Маяковского, д.12/22, система ГВС
9 | Промывка и опрессовка системы ГВС | система | 1 | В период отключения ГВС
10 | Ревизия вводного крана ГВС в элеваторном узле | шт. | 1
Жилой дом, ул. Маяковского, д.12/22, система ХВС
11 | Ревизия вводного крана ХВС в элеваторном узле | шт. | 1 | май 2018
12 | Промывка системы ХВС | система | 1 | май 2018
Жилой дом, ул. Маяковского, д.12/22, система электроснабжения
13 | Замена светильников над входом в подъезд и в тамбурах входных дверей | шт. | 4 | сентябрь 2018
14 | Замена ламп освещения МОП | шт. | 20 | постоянно
Жилой дом, ул. Маяковского, д. 12/22, система газоснабжения
15 | Проверка вентиляционных каналов | шт. | 12 | май 2018
16 | Оформление паспорта готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг. для МУП "Теплосеть" | шт. | 1 | июль 2018
Жилой дом ул. Куликова д.23/10
№ п/п | Наименование работ | Объём работ |  | Сроки выполнения работ
|  | Ед. изм. | Кол-во
Жилой дом, ул. Куликова, д.23/10, система отопления
1 | Ревизия элеваторного узла, набивка торцевых уплотнений задвижек Ду50 (в сторону дома), покраска | шт. | 2 | июнь 2018
2 | Замена задвижек (в сторону ввода отопления) | шт. | 2 | июнь 2018
3 | Ревизия сопла элеватора, замер диаметра | шт. | 1 | июнь 2018
4 | Замена спускных вентилей в элеваторном узле на шаровые краны Ду 20 | шт. | 2 | июнь 2018
5 | Промывка грязевика ввода отопления | шт. | 1 | июнь 2018
6 | Промывка и опрессовка системы отопления | система | 1 | июнь 2018
Жилой дом, ул. Куликова, д.23/10, система ГВС
7 | Промывка и опрессовка системы ГВС | система | 1 | В период отключения ГВС
8 | Ревизия вводного крана ГВС в элеваторном узле | шт. | 1
Жилой дом, ул. Куликова, д.23/10, система ХВС
9 | Ревизия вводного крана ХВС в элеваторном узле | шт. | 1 | июнь 2018
10 | Промывка системы ХВС | система | 1 | июнь 2018
Жилой дом, ул. Куликова, д.23/10, система электроснабжения
11 | Замена ламп уличного освещения | шт. | 4 | постоянно
Жилой дом, ул. Куликова, д. 23/10, система газоснабжения
12 | Проверка вентиляционных каналов | шт. | 30 | май 2018
13 | Оформление паспорта готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг. для МУП "Теплосеть" | шт. | 1 | июль 2018
Жилой дом ул. Куликова, д.20
№ п/п | Наименование работ | Объём работ |  | Сроки выполнения работ
|  | Ед. изм. | Кол-во
Жилой дом, ул. Куликова, д.20, система отопления
1 | Ревизия элеваторного узла, набивка торцевых уплотнений задвижек Ду50 (в сторону дома), покраска | шт. | 2 | июнь 2018
2 | Замена задвижек (в сторону ввода отопления) | шт. | 2 | июнь 2018
3 | Ревизия сопла элеватора, замер диаметра | шт. | 1 | июнь 2018
4 | Замена спускных вентилей в элеваторном узле на шаровые краны Ду 20 | шт. | 2 | июнь 2018
5 | Промывка грязевика ввода отопления | шт. | 1 | июнь 2018
6 | Промывка и опрессовка системы отопления | система | 1 | июнь 2018
Жилой дом, ул. Куликова, д.20, система ГВС
7 | Промывка и опрессовка системы ГВС | система | 1 | В период отключения ГВС
8 | Ревизия вводного крана ГВС в элеваторном узле | шт. | 1
Жилой дом, ул. Куликова, д.20, система ХВС
9 | Ревизия вводного крана ХВС в элеваторном узле | шт. | 1 | июнь 2018
10 | Промывка системы ХВС | система | 1 | июнь 2018
Жилой дом, ул. Куликова, д.20, система электроснабжения
11 | Замена светильников над входом в подъезд и в тамбурах входных дверей | шт. | 4 | сентябрь 2018
12 | Замена ламп освещения МОП | шт. | 20 | постоянно
Жилой дом, ул. Куликова, д.20, система газоснабжения
13 | Проверка вентиляционных каналов | шт. | 8 | май 2018
14 | Оформление паспорта готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг. для МУП "Теплосеть" | шт. | 1 | июль 2018
Жилой дом ул. Куликова, д.18а
№ п/п | Наименование работ | Объём работ |  | Сроки выполнения работ
|  | Ед. изм. | Кол-во
Жилой дом, ул. Куликова, д.18а, система отопления
1 | Ревизия элеваторного узла, набивка торцевых уплотнений задвижек Ду50, покраска | шт. | 4 | июнь 2018
2 | Ревизия сопла элеватора, замер диаметра | шт. | 1 | июнь 2018
3 | Замена спускных вентилей в элеваторном узле на шаровые краны Ду 20 | шт. | 2 | июнь 2018
4 | Промывка грязевика ввода отопления | шт. | 1 | июнь 2018
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | система | 1 | июнь 2018
Жилой дом, ул. Куликова, д.18а, система ГВС
6 | Промывка и опрессовка системы ГВС | система | 1 | В период отключения ГВС
7 | Ревизия вводного крана ГВС в элеваторном узле | шт. | 1
Жилой дом, ул. Куликова, д.18а, система ХВС
8 | Ревизия вводного крана ХВС в элеваторном узле | шт. | 1 | июнь 2018
9 | Промывка системы ХВС | система | 1 | июнь 2018
Жилой дом, ул. Куликова, д.18а, система электроснабжения
11 | Замена ламп освещения МОП | шт. | 20 | постоянно
Жилой дом, ул. Куликова, д.18а, система газоснабжения
12 | Проверка вентиляционных каналов | шт. | 8 | май 2018
13 | Оформление паспорта готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг. для МУП "Теплосеть" | шт. | 1 | июль 2018
Жилой дом ул. Куликова, д.18б
№ п/п | Наименование работ | Объём работ |  | Сроки выполнения работ
|  | Ед. изм. | Кол-во
Жилой дом, ул. Куликова, д.18б, система отопления
1 | Ревизия элеваторного узла, набивка торцевых уплотнений задвижек Ду50, покраска | шт. | 4 | июнь 2018
2 | Ревизия сопла элеватора, замер диаметра | шт. | 1 | июнь 2018
3 | Замена спускных вентилей в элеваторном узле на шаровые краны Ду 20 | шт. | 2 | июнь 2018
4 | Промывка грязевика ввода отопления | шт. | 1 | июнь 2018
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | система | 1 | июнь 2018
Жилой дом, ул. Куликова, д.18б, система ГВС
6 | Промывка и опрессовка системы ГВС | система | 1 | В период отключения ГВС
7 | Ревизия вводного крана ГВС в элеваторном узле | шт. | 1
Жилой дом, ул. Куликова, д.18б, система ХВС
8 | Ревизия вводного крана ХВС в элеваторном узле | шт. | 1 | июнь 2018
9 | Промывка системы ХВС | система | 1 | июнь 2018
Жилой дом, ул. Куликова, д.18б, система электроснабжения
10 | Замена светильников над входом в подъезд и в тамбурах входных дверей | шт. | 4 | сентябрь 2018
11 | Замена ламп освещения МОП | шт. | 20 | постоянно
Жилой дом, ул. Куликова, д.18б, система газоснабжения
12 | Проверка вентиляционных каналов | шт. | 8 | май 2018
13 | Оформление паспорта готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг. для МУП "Теплосеть" | шт. | 1 | июль 2018
Жилой дом ул. Куликова, д.14/11
№ п/п | Наименование работ | Объём работ |  | Сроки выполнения работ
|  | Ед. изм. | Кол-во
Жилой дом, ул. Куликова, д.14/11, система отопления
1 | Ревизия элеваторного узла, набивка торцевых уплотнений задвижек Ду50, покраска | шт. | 4 | июнь 2018
2 | Ревизия сопла элеватора, замер диаметра | шт. | 1 | июнь 2018
3 | Замена спускных вентилей в элеваторном узле на шаровые краны Ду 20 | шт. | 2 | июнь 2018
4 | Промывка грязевика ввода отопления | шт. | 1 | июнь 2018
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | система | 1 | июнь 2018
Жилой дом, ул. Куликова, д.14/11, система ГВС
6 | Промывка и опрессовка системы ГВС | система | 1 | В период отключения ГВС
7 | Ревизия вводного крана ГВС в элеваторном узле | шт. | 1
Жилой дом, ул. Куликова, д.14/11, система ХВС
8 | Ревизия вводного крана ХВС в элеваторном узле | шт. | 1 | июнь 2018
9 | Промывка системы ХВС | система | 1 | июнь 2018
Жилой дом, ул. Куликова, д.14/11, система электроснабжения
10 | Замена светильников над входом в подъезд и в тамбурах входных дверей | шт. | 4 | сентябрь 2018
11 | Замена ламп освещения МОП | шт. | 20 | постоянно
Жилой дом, ул. Куликова, д.14/11, система газоснабжения
12 | Проверка вентиляционных каналов | шт. | 8 | май 2018
13 | Оформление паспорта готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг. для МУП "Теплосеть" | шт. | 1 | июль 2018
Жилой дом ул. Куликова, д.4/1
№ п/п | Наименование работ | Объём работ |  | Сроки выполнения работ
|  | Ед. изм. | Кол-во
Жилой дом, ул. Куликова, д.4/1, система отопления
1 | Ревизия элеваторного узла, набивка торцевых уплотнений задвижек Ду50, покраска | шт. | 4 | июнь 2018
2 | Ревизия сопла элеватора, замер диаметра | шт. | 1 | июнь 2018
3 | Замена спускных вентилей в элеваторном узле на шаровые краны Ду 20 | шт. | 2 | июнь 2018
4 | Промывка грязевика ввода отопления | шт. | 1 | июнь 2018
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | система | 1 | июнь 2018
Жилой дом, ул. Куликова, д.4/1, система ГВС
6 | Промывка и опрессовка системы ГВС | система | 1 | В период отключения ГВС
7 | Ревизия вводного крана ГВС в элеваторном узле | шт. | 1
Жилой дом, ул. Куликова, д.4/1, система ХВС
8 | Ревизия вводного крана ХВС в элеваторном узле | шт. | 1 | июнь 2018
9 | Промывка системы ХВС | система | 1 | июнь 2018
Жилой дом, ул. Куликова, д.4/1, система электроснабжения
10 | Замена светильников над входом в подъезд и в тамбурах входных дверей | шт. | 4 | сентябрь 2018
11 | Замена ламп освещения МОП | шт. | 20 | постоянно
Жилой дом, ул. Куликова, д.4/1, система газоснабжения
12 | Проверка вентиляционных каналов | шт. | 12 | май 2018
13 | Оформление паспорта готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг. для МУП "Теплосеть" | шт. | 1 | июль 2018
Жилой дом ул. Куликова, д.2/2
№ п/п | Наименование работ | Объём работ |  | Сроки выполнения работ
|  | Ед. изм. | Кол-во
Жилой дом, ул. Куликова, д.2/2, система отопления
1 | Ревизия элеваторного узла, набивка торцевых уплотнений задвижек Ду50, покраска | шт. | 4 | июнь 2018
2 | Ревизия сопла элеватора, замер диаметра | шт. | 1 | июнь 2018
3 | Замена спускных вентилей в элеваторном узле на шаровые краны Ду 20 | шт. | 2 | июнь 2018
4 | Промывка грязевика ввода отопления | шт. | 1 | июнь 2018
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | система | 1 | июнь 2018
Жилой дом, ул. Куликова, д.2/2, система ГВС
6 | Промывка и опрессовка системы ГВС | система | 1 | В период отключения ГВС
7 | Ревизия вводного крана ГВС в элеваторном узле | шт. | 1
Жилой дом, ул. Куликова, д.2/2, система ХВС
8 | Ревизия вводного крана ХВС в элеваторном узле | шт. | 1 | июнь 2018
9 | Промывка системы ХВС | система | 1 | июнь 2018
Жилой дом, ул. Куликова, д.2/2, система электроснабжения
10 | Замена светильников над входом в подъезд и в тамбурах входных дверей | шт. | 4 | сентябрь 2018
11 | Замена ламп освещения МОП | шт. | 20 | постоянно
Жилой дом, ул. Куликова, д. 2/2, система газоснабжения
12 | Проверка вентиляционных каналов | шт. | 8 | май 2018
13 | Оформление паспорта готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг. для МУП "Теплосеть" | шт. | 1 | июль 2018
Жилой дом ул. Куликова, д.3
№ п/п | Наименование работ | Объём работ |  | Сроки выполнения работ
|  | Ед. изм. | Кол-во
Жилой дом, ул. Куликова, д.3, система отопления
1 | Ревизия элеваторного узла, набивка торцевых уплотнений задвижек Ду50, покраска | шт. | 4 | июнь 2018
2 | Ревизия сопла элеватора, замер диаметра | шт. | 1 | июнь 2018
3 | Замена спускных вентилей в элеваторном узле на шаровые краны Ду 20 | шт. | 2 | июнь 2018
4 | Промывка грязевика ввода отопления | шт. | 1 | июнь 2018
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | система | 1 | июнь 2018
Жилой дом, ул. Куликова, д.3, система ГВС
6 | Промывка и опрессовка системы ГВС | система | 1 | В период отключения ГВС
7 | Ревизия вводного крана ГВС в элеваторном узле | шт. | 1
Жилой дом, ул. Куликова, д.3, система ХВС
8 | Ревизия вводного крана ХВС в элеваторном узле | шт. | 1 | июнь 2018
9 | Промывка системы ХВС | система | 1 | июнь 2018
Жилой дом, ул. Куликова, д.3, система электроснабжения
10 | Замена светильников над входом в подъезд и в тамбурах входных дверей | шт. | 4 | сентябрь 2018
11 | Замена ламп освещения МОП | шт. | 20 | постоянно
Жилой дом, ул. Куликова, д.3, система газоснабжения
12 | Проверка вентиляционных каналов | шт. | 8 | май 2018
13 | Оформление паспорта готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг. для МУП "Теплосеть" | шт. | 1 | июль 2018
Жилой дом проезд Новозагорский, д.3
№ п/п | Наименование работ | Объём работ |  | Сроки выполнения работ
|  | Ед. изм. | Кол-во
Жилой дом, пр-д Новозагорский, д.3, система отопления
1 | Ревизия элеваторного узла, набивка торцевых уплотнений задвижек Ду50, покраска | шт. | 4 | июнь 2018
2 | Ревизия сопла элеватора, замер диаметра | шт. | 1 | июнь 2018
3 | Замена спускных вентилей в элеваторном узле на шаровые краны Ду 20 | шт. | 2 | июнь 2018
4 | Промывка грязевика ввода отопления | шт. | 1 | июнь 2018
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | система | 1 | июнь 2018
Жилой дом, пр-д Новозагорский, д.3, система ГВС
6 | Промывка и опрессовка системы ГВС | система | 1 | В период отключения ГВС
7 | Ревизия вводного крана ГВС в элеваторном узле | шт. | 1
Жилой дом, пр-д Новозагорский, д.3, система ХВС
8 | Ревизия вводного крана ХВС в элеваторном узле | шт. | 1 | июнь 2018
9 | Промывка системы ХВС | система | 1 | июнь 2018
Жилой дом,пр-д Новозагорский, д.3, система электроснабжения
10 | Замена светильников над входом в подъезд и в тамбурах входных дверей | шт. | 4 | сентябрь 2018
11 | Замена ламп освещения МОП | шт. | 20 | постоянно
Жилой дом, пр-д Новозагорский, д.3, система газоснабжения
12 | Проверка вентиляционных каналов | шт. | 12 | май 2018
13 | Оформление паспорта готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг. для МУП "Теплосеть" | шт. | 1 | июль 2018
Жилой дом проезд Новозагорский, д.5
№ п/п | Наименование работ | Объём работ |  | Сроки выполнения работ
|  | Ед. изм. | Кол-во
Жилой дом, пр-д Новозагорский, д.3, система отопления
1 | Ревизия элеваторного узла, набивка торцевых уплотнений задвижек Ду50, покраска | шт. | 4 | июнь 2018
2 | Ревизия сопла элеватора, замер диаметра | шт. | 1 | июнь 2018
3 | Замена спускных вентилей в элеваторном узле на шаровые краны Ду 20 | шт. | 2 | июнь 2018
4 | Промывка грязевика ввода отопления | шт. | 1 | июнь 2018
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | система | 1 | июнь 2018
Жилой дом, пр-д Новозагорский, д.5, система ГВС
6 | Промывка и опрессовка системы ГВС | система | 1 | В период отключения ГВС
7 | Ревизия вводного крана ГВС в элеваторном узле | шт. | 1
Жилой дом, пр-д Новозагорский, д.5, система ХВС
8 | Ревизия вводного крана ХВС в элеваторном узле | шт. | 1 | июнь 2018
9 | Промывка системы ХВС | система | 1 | июнь 2018
Жилой дом,пр-д Новозагорский, д.5, система электроснабжения
10 | Замена светильников над входом в подъезд и в тамбурах входных дверей | шт. | 4 | сентябрь 2018
11 | Замена ламп освещения МОП | шт. | 20 | постоянно
Жилой дом, пр-д Новозагорский, д.5, система газоснабжения
12 | Проверка вентиляционных каналов | шт. | 12 | май 2018
13 | Оформление паспорта готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг. для МУП "Теплосеть" | шт. | 1 | июль 2018
| Составил: инженер-энергетик |  | Е.А. Дубровин
| Согласовано: главный инженер |  | В.Л. Ребиков