## ЗАО Рабочая 2020-2021
Перечень общестроительных работ по текущему и
профилактическому ремонту, подготовке жилого фонда к
осенне-зимнему сезону 2020/2021гг.
№ п/ п | Дом | Подъезд № | Наименование работ |  | Кол-во | Срок выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10
1 | 236 |  | Покраска МАФ с очисткой бордюров на детской площадке | шт. | 1 | май выполнено
2 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | до 02.07
3 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | снятия ограничений
4 |  |  | Ремонт и восстановление поврежденных газонов | м2 | 50 | до 15.06 выполнено
5 |  | 1-2 | Покраска цоколя и входа в подвал с частичной шпатлевкой | м2 | 425.4 | июнь до 08.07
6 |  |  | Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 88 | июнь выполнено
7 |  |  | Покраска ограждений тротуаров собственного изготовления | шт. | 27 | июнь выполнено
8 |  |  | Разметка парковочного места "инвалид" | шт. | 1 | до 10.07
9 |  |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 40 | июль
10 |  |  | Ямочный ремонт а/дороги | м2 | 60 | июль выполнено
11 |  | 1-2 | Частичная покраска в МОП | м2 | 260 | июль
12 |  |  | Ремонт водосточной трубы (альпинисты) | шт. | 1 | июль
13 |  | 1-2 | Промывка мусоропроводов | шт. | 2 | август
14 | 238 |  | Покраска МАФ с очисткой бордюров на детской площадке | шт. | 1 | май выполнено
15 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | до 02.07
16 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | снятие ограничений
17 |  |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 35 | июнь
18 |  |  | Ремонт и восстановление поврежденных газонов | м2 | 70 | май выполнено
19 |  |  | Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 107 | до 06.07
20 |  |  | Востановление лежаков ливневой канализации | м/п | 40 | июнь выполнено
21 |  |  | Покраска ДНС | м2 | 35.6 | до 02.07
22 |  | 1-3 | Покраска цоколя и входа в подвал с частичной шпатлевкой | м2 | 658.3 | до 06.07
23 |  | 1-3 | Частичная покраска в МОП с частичной шпатлевкой | м2 | 300 | июль
24 |  |  | Ямочный ремонт а/дороги | м2 | 40 | июль
25 |  | 1-3 | Промывка мусоропроводов | шт. | 3 | август
26 | 240 |  | Заполнение цветников торфяной смесью |  |  | до 02.07
27 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 2 | снятие ограничений
28 |  |  | Разбивка цветников | шт. | 4 | май, выполнено
29 |  |  | Ремонт и восстановление поврежденных газонов | м2 | 80 | май выполнено
30 |  |  | Покраска цоколя и входа в подвал (1;3) с частичной шпатлевкой | м2 | 392.35 | до 06.07
31 |  |  | Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 144 | 2020-07-13
32 |  |  | Дорожная разметка на пешеходных переходах | шт. | 5 | июнь
33 |  |  | Ремонт ступеней на крыльцах | м2 | 7.5 | июнь
34 |  |  | Ремонт тротуара | м2 | 10 | июль
35 |  |  | Ямочный ремонт а/дороги | м2 | 32 | июль
36 |  |  | Покраска ограждений на крыльцах, входа в подвал и парковка (газон) | м2 | 264.1 | июль
37 |  |  | Ремонт напольной плитки в подземном паркинге | м2 | 10 | июль
38 |  |  | Устройство системы водостока (паркинг) | м2 | 12 | март
39 |  | 1-4 | Частичная шпатлевка в МОП | м2 | 20 | август
40 |  | 1-4 | Частичная покраска в МОП, лестницы. | м2 | 1400 | август
41 |  |  | Бетонирование полов паркинг | м2 | 4 | июль
42 |  |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 30 | июль
43 |  |  | Кладка плитки на пол, демонтаж отшедшей плитки | м2 | 8 | июль
44 |  |  | Ремонт брусчатки | м2 | 100 | июль
45 |  |  | Ремонт переходных дверей | шт. | 65 | сентябрь
46 | 240 к.1 |  | Покраска МАФ с очисткой бордюров на детской площадке | шт. | 2 | май
45 |  |  | Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 40 | июнь
46 |  |  | Частичная покраска МОП с частичной шпатлевкой | м2 | 300 | июль
47 |  | 1-2 | Покраска цоколя и входа в подвал с частичной шпатлевкой | м2 | 312 | июнь
48 |  |  | Частичная покраска МОП, лестницы | м2 | 400 | иоль
49 |  |  | Покраска ограждений на крыльцах, входа в подвал | м2 | 170 | июль
50 |  |  | Лифт холл, облицовка стен керамогранитом | м2 | 1.5 | май
51 |  | 2 | Устройство ц/песчаной стяжки переходной балкон тех.этаж | м2 | 5 | июнь
52 |  |  | Устроиство гидроизоляции | м2 | 6 | июль
53 |  |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 40 | июль
54 |  |  | Устройсво системы водостока место № 65 паркинга | м2 | 12 | февраль
55 |  |  | Установка ограждения вдоль тротуара (аналог дом 240) | м/п | 85 | июль
56 |  |  | Тамбура (подъезд 1-2) штукатурка,шпатлевка, окраска | м2 | 30 | июль
57 |  |  | Штукатурка торцов плит перекрытия (альпенисты) | м/п | 25 | июль
58 |  |  | Тех.этаж восстановление утеплителя+кладка пеноблока | м2 | 2 | июнь